## Лист1
Приложение №2
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
на выполнение работ:
«Демонтаж оборудования РТС «Матвеевская»»
на ТЭЦ-25 филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016 году
"УТВЕРЖДАЮ" Гл. инженер ТЭЦ-25 филиала ОАО"МОСЭНЕРГО" __________________В.Ю. Петров "____" ________________ 2015 г.
График демонтажа оборудования
№ п/п | Инв. номер | Наименование оборудования | Вид ремонта | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
1 | 8-015262 | Щит контроллерный АСУ с комплектующими приборами | демонтаж | bar: Июл
2 | 8-015265 | Щит контроллерный АСУ-ТП с комплектующими | демонтаж | bar: Июл
3 | 8-015268 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-1МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июн
4 | 8-015269 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июн
5 | 8-015238 | Smart-UPS 1400NET | демонтаж | bar: Июн
6 | 8-015404 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
7 | 8-015405 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
8 | 8-015430 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
9 | 8-015431 | Прибор | демонтаж | bar: Июл
10 | 8-015493 | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9С 1 манометры | демонтаж | bar: Июн
11 | 8-015494 | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9 С1 К04 маном етры | демонтаж | bar: Июн
12 | 8-012125 | Акустическая мультимедийная активная система | демонтаж | bar: Июл
13 | 8-013208 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
14 | 8-013209 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
15 | 8-013210 | Теплосчетчик с компл.монтажных частей | демонтаж | bar: Июл
16 | 8-013213 | Датчик давления Метран-100-ДИ-1161-11-МП-т10-050-1 ,5Мпа-42-М20-С-2-МП1 | демонтаж | bar: Июн
17 | 8-013214 | Датчик давления Метран-100-ДГ-11531-02-МП-т10-050- 25Мпа-0,25-43-4-20 | демонтаж | bar: Июн
18 | 8-013457 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-1,6МПа-42-М20с | демонтаж | bar: Июн
19 | 8-013458 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июн
20 | 8-018265 | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9 С1 К04 манометры | демонтаж | bar: Июл
21 | 8-018266 | М-100-ДД-1495-02-МП1-t1-015-10кПа-42-М 20 манометры | демонтаж | bar: Июл
22 | 8-019020 | Теплосчетчик ВИС.Т ТС-200-И-П-Т Ду 600/600 | демонтаж | bar: Июл
23 | 8-022391 | Газоанализатор КГА-8С | демонтаж | bar: Июл
24 | 8-022392 | Газоанализатор КГА-8С | демонтаж | bar: Июл
25 | 8-022692 | Система пожарной сигнализации | демонтаж | bar: Июн to Июл
26 | 8-023201 | Система видеонаблюдения | демонтаж | bar: Июн to Июл
27 | 8-023279 | Система пожарной сигнализации и автоматического по жаротушения | демонтаж | bar: Июн to Июл
28 | 8-023280 | Автоматизированная система охранной сигнализации | демонтаж | bar: Июн to Июл
29 | 5334 | Компьютер P-4-3,2-800 | демонтаж | bar: Июн
30 | 8-005854 | ПК Р4-1800/256Mb/60Gb Seagate/CD-ROM | демонтаж | bar: Июн
31 | 8-006215 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS On-Line | демонтаж | bar: Июн
32 | 8-006216 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS On-Line | демонтаж | bar: Июн
33 | 8-007901 | Источник бесперебойного питания APC 1000 SMART | демонтаж | bar: Июн
34 | 8-008777 | Сетевая карта 3Com 905 B-TX PCI 100mb | демонтаж | bar: Июл
35 | 8-012115 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1400 VA | демонтаж | bar: Июл
36 | 8-013453 | Источник бесперебойного питания "Smart-UPS 1500" | демонтаж | bar: Июл
37 | 8-017129 | Источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS | демонтаж | bar: Июл
38 | 8-017552 | Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1400 VA | демонтаж | bar: Июл
39 | 8-017554 | Источник бесперебойного питания "Smart-UPS 1500" | демонтаж | bar: Июл
40 | 8-017556 | Ноутбук Acer ТМ273 1.7/15TFT/256Mb/20G/DVD/FM/LAN | демонтаж | bar: Июн
41 | 8-022816 | ИБП АРС Smart UPS RT SURT2000XLI | демонтаж | bar: Июл
42 | 8-022817 | ИБП АРС Smart UPS RT SURT2000XLI | демонтаж | bar: Июл
43 | 8-022818 | ИБП АРС Smart UPS RT SURT2000XLI | демонтаж | bar: Июл
44 | 8-022819 | ИБП АРС Smart UPS RT SURT2000XLI | демонтаж | bar: Июл
45 | 8-016440 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
46 | 8-016441 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
47 | 8-016442 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
48 | 8-016446 | Прибор контроля пламени | демонтаж | bar: Июл
49 | 8-017557 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июн
50 | 8-017558 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июн
51 | 8-018220 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
52 | 8-018221 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
53 | 8-018222 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
54 | 8-018223 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июн
55 | 8-006092 | Метран 43Ф-ДД-3494-02-МП1-t1-050-1+6кПа-3-16-42 | демонтаж | bar: Июн
56 | 8-007962 | Система ограничения доступа и видеонаблюдения РТС | демонтаж | bar: Июл
57 | Ф08Б08220300 | Систесы видеонаблюдения помещений РТС"Матвеевское" | демонтаж | bar: Июн
58 | Ф08Б08222621 | Система управления контрол.доступа с устройст-м сч итывания информаци | демонтаж | bar: Июл
59 | 8-010527 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июл
60 | 8-010754 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июл
61 | 8-010755 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июл
62 | 8-010759 | Прибор контроля пламени | демонтаж | bar: Июл
63 | 8-010818 | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9 С1 манометры | демонтаж | bar: Июл
64 | 8-011854 | Газоанализатор КГА-8С | демонтаж | bar: Июл
65 | 8-009239 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июл
66 | 8-009240 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июл
67 | 8-009241 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июл
68 | 8-010118 | Датчик давления Метран- | демонтаж | bar: Июл
69 | 8-010122 | Датчик давления Метран-100-ДИ-1161-11-МП-т10-050-1 ,5Мпа-42-М20-С-2-МП1 | демонтаж | bar: Июл
70 | 08-005864 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-0,6МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июл
71 | 08-005865 | Метран 43Ф-ДД-3494-03-МП1-t1-050-100кПа-16-42-СВО1 | демонтаж | bar: Июл
72 | 08-006214 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-1МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июл
73 | 08-006217 | Термопреобразователь | демонтаж | bar: Июл
74 | 08-006218 | Термопреобразователь | демонтаж | bar: Июл
75 | 08-007900 | Комплектный шкаф автоматики для АСУТП | демонтаж | bar: Июл
76 | 08-007952 | Термопреобразователь | демонтаж | bar: Июл
77 | 08-007954 | Преобразователь измерительный | демонтаж | bar: Июл
78 | 08-008823 | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-0,6МПа-42-М20сГП | демонтаж | bar: Июл
79 | 08-010115 | Прибор контроля пламени | демонтаж | bar: Июл
80 | 08-010116 | Прибор контроля пламени | демонтаж | bar: Июл
81 | 08-010121 | Прибор контроля пламени | демонтаж | bar: Июл
82 | 08-010756 | Шкаф АСУТП | демонтаж | bar: Июл
83 | 08-010757 | Теплосчетчик с компл.монтажных частей | демонтаж | bar: Июл
84 | 08-010758 | Теплосчетчик с компл.монтажных частей | демонтаж | bar: Июл
85 | 08-012064 | Smart-UPS 1400NET | демонтаж | bar: Июл
86 | 08-012118 | Охладитель пробы | демонтаж | bar: Июл
87 | 08-013207 | Прибор контроля пламени | демонтаж | bar: Июл
88 | 08-013341 | Прибор контроля пламени | демонтаж | bar: Июл
89 | 08-013452 | Сервер с комплектующим оборудованием | демонтаж | bar: Июл
90 | 08-013459 | Операторская станция с сетевым оборудованием | демонтаж | bar: Июл
91 | 08-015264 | Сервер с комплектующими | демонтаж | bar: Июл
92 | 3140037 | Монитор HP TFT L1706 17" | демонтаж | bar: Июн
93 | 3060002 | Системный блок HP dc5700 MT . Монитор 20" | демонтаж | bar: Июн
94 | 3060004 | Системный блок HP dc5700 MT . Монитор 20" | демонтаж | bar: Июн
95 | 306003 | Системный блок HP dc5700 MT . Монитор 20" | демонтаж | bar: Июн
96 | Ф08Б08220983 | Монитор 20" HP TFT LP2065 LCD Display | демонтаж | bar: Июн
97 | 08-007959 | Источник бесперебойного питания PW 9120 2000VA | демонтаж | bar: Июн
98 | 08-010525 | Источник бесперебойного питания "Smart-UPS 1500" | демонтаж | bar: Июн
99 | 08-012123 | Источник бесперебойного питания PW 9120 2000VA | демонтаж | bar: Июн
100 | 08-013494 | Источник бесперебойного питания PW 9120 2000VA | демонтаж | bar: Июн
101 | 08-015267 | Источник бесперебойного питания KIN-3000А,2100Вт | демонтаж | bar: Июн
102 | 0806С09080001 | Источник бесперебойного питания APS SMART-UPS | демонтаж | bar: Июн
103 | 0806С09080002 | Источник бесперебойного питания APS SMART-UPS | демонтаж | bar: Июн
104 | 0806С09080003 | Источник бесперебойного питания APS SMART-UPS | демонтаж | bar: Июн
105 | 4647 | ТМГ-630/6/0,4 | демонтаж | bar: Июл
106 | 4728 | ТМГ-630/6/0,4 | демонтаж | bar: Июл
107 | 5862 | РЩ 0,4 | демонтаж | bar: Июн to Июл
108 | 5863 | РЩ 0,4 | демонтаж | bar: Июн to Июл
109 | 6219 | РП 0,4 | демонтаж | bar: Июн to Июл
110 | 7955 | РП 0,4 | демонтаж | bar: Июн to Июл
111 | 12065 | НКУ | демонтаж | bar: Июн to Июл
112 | 12117 | РП 0,4 | демонтаж | bar: Июн to Июл
113 | 16189 | НКУ | демонтаж | bar: Июл
114 | 12113 | НКУ | демонтаж | bar: Июл
115 | 15263 | НКУ | демонтаж | bar: Июл
116 | 9378 | ПР-11-1.1.100.06.06-30УТУ 34 3400-003-18939338-2002 | демонтаж | bar: Июн to Июл
117 | -- | А4-400У-4МУ3 | демонтаж | bar: Июл
118 | -- | 4АМНУ260S2У3 | демонтаж | bar: Июл
119 | - | 5АИ 132S4У3 | демонтаж | bar: Июл
120 | - | АИР 132S4 | демонтаж | bar: Июл
121 | 08-008775 | - | демонтаж | bar: Июл
122 | 08-013501 | AIS 160MA2 Сп.10 1У3 | демонтаж | bar: Июл
123 |  | AIS 90L2У3 | демонтаж | bar: Июл
124 | 08-013500 | - | демонтаж | bar: Июл
125 | 08-015235 | 4АМА100S2У3 | демонтаж | bar: Июл
126 | 8-014084 | Задвижка 30с927нж Ду-400мм | демонтаж | bar: Июл
127 | 8-013489 | Задвижка 30с927нж Ду-400мм | демонтаж | bar: Июл
128 |  | Задвижка 30с927нж Ду-400мм | демонтаж | bar: Июл
129 | 8-013490 8-013491, 8-017561, 8-007956, 8-010530, 8-005867 | Кран шаровой Ballomax Ду300, удл.штока и эл.прив. | демонтаж | bar: Июл
130 | 8-017539 | Задвижка 30с927нж Ду-300мм | демонтаж | bar: Июл
131 | 8-017560 | Задвижка 30с927нж Ду-400мм | демонтаж | bar: Июл
132 | 8-006251 | Затвор поворотный межфланцевый с эл. приводом AUMA MATIC | демонтаж | bar: Июл
133 | 8-010529 | Задвижка 30с927нж Ду-400мм | демонтаж | bar: Июл
134 | 8-010744 | Задвижка 30с927нж Ду-400мм | демонтаж | bar: Июл
135 |  | Задвижка 30с927нж,с эл. приводом | демонтаж | bar: Июл
136 | 8-011369 | Задвижка 30с927нж Ду-300мм | демонтаж | bar: Июл
137 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
138 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
139 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
140 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
141 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
142 |  | Задвижка 30с927нж,с эл. приводом | демонтаж | bar: Июл
143 | 8-006244, 8-010531, 8-010532 | Обратный клапан | демонтаж | bar: Июл
144 | 8-018573, 8-006252 | Обратный клапан | демонтаж | bar: Июл
145 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
146 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
147 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
148 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
149 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
150 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
151 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
152 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
153 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
154 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
155 |  | Кран шаровой Балломакс | демонтаж | bar: Июл
156 | 08-010480 | Сетевой насос СЭ 1250-140-11 | демонтаж | bar: Июл
157 | 08-010481, 08-012063 | Насос рециркуляции,СЭ 500-70-16 | демонтаж | bar: Июл
158 | 08-010029, 08-015350, 08-018191 | Grundfos ТРЕ-40-190/2 | демонтаж | bar: Июл
159 | 08-013500, 08-006713 | Насос КПФ "Линас" АЦМС 16-50 | демонтаж | bar: Июл
160 | 08-013501, 08-005869 | Насос КПФ "Линас" АЦМС 45-3 | демонтаж | bar: Июл
161 |  | КМ-100-80-160 | демонтаж | bar: Авг
ЗНУ, Руководитель ДТССиР |  |  |  | Фев: А.А.Коротевский; Мар: А.А.Коротевский
Начальник ЭТС ТЭЦ-25 |  |  |  | Фев: Лущенков И.Д.
Начальник САиК ТЭЦ-25 |  |  |  | Фев: Тулин В.М.
Начальник ТС ТЭЦ-25 |  |  |  | Фев: Вовченко И.В.
Начальник РТС "Матвеевская" ТЭЦ-25 |  |  |  | Фев: Григоров В.И.