## 2-4 катег.ЭПБ и паспортизация
Утверждаю
Главный инженер ГРЭС-3
_____________В.Е. Шлыков
"____"____________2016 г.
Дополнительный график выполнения работ по ЭПБ в 2016г.
| №№ п/п | Вид работ | дата выполнения работ |  |  | ответственный
|  |  | месяц х | месяц хх | месяц ххх
Магистраль теплосети №1 от ЦТП на ул.Горького (граница -забор), б/н / ГРЭС-3 |  |  | июнь | июль | август
| 1 | подготовка объекта к экспертизе (леса, изоляция, зачистка) |  | июль |  | заказчик
| 2 | Проведение контроля |  | июль |  | исполнитель
| 3 | Обработка результатов, оформление заключений |  | июль |  | исполнитель
| 4 | Согласование заключения ЭПБ с заказчиком |  |  | август | заказчик
| 5 | Получение документа о регистрации в РТН |  |  | август | заказчик
Магистраль теплосети №4 от ЦТП на ул.Будённого (граница-ЦТП), б/н /ГРЭС-3 |  |  | июнь | июль | август
| 1 | подготовка объекта к экспертизе (леса, изоляция, зачистка) |  | июль |  | заказчик
| 2 | Проведение контроля |  | июль |  | исполнитель
| 3 | Обработка результатов, оформление заключений |  | июль |  | исполнитель
| 4 | Согласование заключения ЭПБ с заказчиком |  |  | август | заказчик
| 5 | Получение документа о регистрации в РТН |  |  | август | заказчик
Ответственный за составление графика по ТМО Д.А. Данилкин