«УТВЕРЖДАЮ»:

Руководитель Тендерного комитета

ОАО «Мосэнерго»

__________________ Н.В. Колодченко

«____» ____________ 2012 г.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

о запросе предложений № 903-ОЗП/12 на определение наилучших условий на

выполнение комплекса работ (поставка вспомогательного оборудования, СМР, ПНР) по объекту: «Замена выключателя МВ-106 110кВ на присоединении трансформатора 60Р1 на элегазовый со встроенными ТТ, с разъединителями и РЗиА» ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго»

МОСКВА, 2012 г.

- Содержание

1.	Общие положения	4

1.1	Основные термины, используемые в документации о запросе предложений	4

1.2	Правовой статус документов	4

1.3	Обжалование	5

1.4	Права и обязанности Организатора Запроса предложений	5

1.5	Прочие положения	5

2.	Порядок проведения Запроса предложений	7

2.1	Требования к Участникам	7

2.2	Требования к субподрядчикам (соисполнителям)	8

2.3	Участие в Запросе предложений коллективных участников	8

2.4	Подготовка Заявок	9

2.5	Альтернативные предложения	11

2.6	Требования к сроку действия Заявки	11

2.7	Требования к языку Заявки	11

2.8	Требования к валюте Заявки	12

2.9	Расчетная (максимальная) цена	12

2.10	Порядок формирования цены Заявки (цены лота)	12

2.11	Обеспечение исполнения условий Заявки	12

2.12	Разъяснение положений Документации	12

2.13	Внесение изменений в Документацию	13

2.14	Отказ от проведения Запроса предложений	13

2.15	Количество Заявок	13

2.16	Подача Заявок и их прием	13

2.17	Изменение, дополнение и отзыв Заявки	14

2.18	Вскрытие поступивших на Запрос предложений конвертов	14

2.19	Уторговывание цен Заявок	15

2.20	Презентация Участниками своих Заявок	15

2.21	Рассмотрение и оценка Заявок	16

2.22	Критерии и методика оценки Заявок на участие в Запросе предложений	17

2.23	Принятие решения о результатах Запроса предложений	17

2.24	Заключение договора по итогам Запроса предложений	18

2.25	Обеспечение исполнения условий договора	18

2.26	Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	18

3.	Информационная карта Документации.	19

4.	Проект Договора	20

5.	Образцы форм документов, включаемых в Заявку	42

5.1	Письмо о подаче оферты (форма 1)	42

5.2	Опись документов (форма 2)	44

5.3	Декларация соответствия участника размещения заказа (Форма 3)	45

5.4	Надежность Участника (форма 4)	46

5.5	Техническое предложение (форма 5)	57

5.6	Коммерческое предложение (форма 6)	59

6.	Техническая часть	62

# Общие положения

  - Основные термины, используемые в документации о запросе предложений

    - Заказчик (Организатор) – открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго». Местонахождение: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3) – юридическое лицо, для обеспечения нужд которого осуществляется закупка (далее – Общество).

    - Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447–449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057–1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются Положением о закупках товаров, работ, услуг в Обществе и порядком проведения Запросов предложений, утверждаемым Обществом. Наилучшей признается заявка на участие в Запросе предложений, содержащая лучшие условия выполнения работ (оказания услуг), представленная участником, соответствующим требованиям Документации о запросе предложений.

    - Извещение о проведении открытого Запроса предложений – документ, объявляющий о начале размещения заказа, предназначенный для подрядчиков (исполнителей) (далее – Извещение).

    - Документация о запросе предложений – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения Запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в Запросе предложений участником размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам конкурентной закупки договора (далее – Документация).

    - Комиссия по подведению итогов Запроса предложений – коллегиальный орган, создаваемый Организатором для принятия решений по проводимым Запросам предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки (далее – Комиссия).

    - Участник размещения заказа (участник Запроса предложений) – юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку (далее – Участник). До подачи Заявки такое лицо, выразившее заинтересованность в участии в Запросе предложений, в том числе путем направления Организатору письменного уведомления о намерении принять участие в Запросе предложений, или запроса Документации, или запроса о разъяснении положений Документации, – относится к потенциальным участникам размещения заказа.

    - Заявка на участие в Запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение участника размещения заказа, направленный Организатору по форме и в порядке, установленном Документацией (далее – Заявка).

    - Лот – часть закупаемых работ (услуг), выделенная Организатором по определенным критериям, на которую в соответствии с Извещением и Документацией допускается подача отдельной Заявки и заключение отдельного договора по итогам Запроса предложений.

    - Расчетная (максимальная) цена предмета закупки – предельная цена работ (услуг), являющихся предметом закупки, рассчитанная Организатором в установленном порядке или определенная Организаторам по результатам изучения конъюнктуры рынка.

    - Уторговывание – процедура, направленная на добровольное снижение цен Заявок участников Запроса предложений в целях повышения их предпочтительности для Организатора. Процедура уторговывания может проводиться только в случае, если информация о возможности ее проведения предусмотрена в Документации.

  - Правовой статус документов

    - Запрос предложений проводится на основании распоряжения  ОАО «Мосэнерго».

    - Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447–449 части первой и статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением Организатора предлагать Заявки на выполнение работ в целях определения наилучших условий для рассмотрения возможности заключения договора, и которые должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

    - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором соответственно.

  - Обжалование

    - Все споры и разногласия между Участником и Организатором подлежат урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.

    - Если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и разногласий,  они подлежат разрешению в Третейском суде ОАО «Газпром».

  - Права и обязанности Организатора Запроса предложений

    - Организатор вправе отклонить Заявку Участника, если он установит, что Участник дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, который может повлиять на решение Закупочной комиссии, вознаграждение в любой форме.

    - Организатор вправе отклонить Заявки Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на результат Запроса предложений.

    - Участнику до подачи Заявки необходимо иметь полную и достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки Заявки надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по договору и не могут служить основанием для изменения цены его предложения.

    - Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача Заявки, не отвечающей всем требованиям Документации, представляют собой риск для Участника и дают право Организатору отклонить Заявку.

    - Организатор вправе вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок.

    - Организатор вправе отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, либо завершить процедуру проведения Запроса предложений без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - У Организатора отсутствует обязанность заключать договор по результатам Запроса предложений.

  - Прочие положения

    - При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Заявке, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к Участникам, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным настоящей Документацией к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Организатор отстраняет такого Участника от дальнейшего участия в данном Запросе предложений на любом этапе ее проведения.

    - Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей своих Заявок, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

    - Считается, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник должен учитывать, как влияющие на его Заявку.

    - Никакие претензии Организатору, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ (оказание услуг), не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы.

# Порядок проведения Запроса предложений

  - Требования к Участникам

    - В Запросе предложений может принять участие любое физическое или юридическое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленную Заявку по предмету Запроса предложений.

    - Организатор устанавливает следующие обязательные требования к Участникам:

      - соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

      - непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;

      - отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято;

      - предоставление в составе Заявки сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров Участника (в том числе,  конечных), с указанием данных, перечень которых определяется настоящей Документацией, и с приложением копий подтверждающих документов. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочных процедур Участник обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений предоставить Организатору актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. В случае непредставления Участником указанных в настоящем пункте сведений, Организатор имеет право отклонить Заявку такого участника.

    - Организатор вправе дополнительно предъявить следующие требования:

      - отсутствие сведений об Участниках и их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации;

      - квалификационные требования:

            - наличие у Участников соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной компетентности для выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной репутации;

            - выполнение Участниками за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок, работ (услуг), аналогичных работам (услугам), являющихся предметом закупки;

      - в случае необходимости – обладание Участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Организатор приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

    - Требования к Участникам, установленные Организатором, предъявляются в равной мере ко всем Участникам. Предъявление к Участникам иных требований, кроме установленных Документацией, не допускается.

    - Организатор вправе на любом этапе проверить соответствие Участников и привлекаемых ими субподрядчиков (соисполнителей) требованиям, установленным в Документации, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов.

    - При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Заявке, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора субподрядчиков (соисполнителей) установленным к Участникам, субподрядчикам (соисполнителям), несоответствия выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Документацией к работам, услугам, являющихся предметом закупки, Организатор отстраняет такого Участника от дальнейшего участия в процедуре Запроса предложений на любом этапе ее проведения.

  - Требования к субподрядчикам (соисполнителям)

    - Участники могут привлекать субподрядчиков (соисполнителей) при условии соблюдения требований к субподрядчикам (соисполнителям), установленных Документацией.

    - Вышеуказанные требования к Участникам также установлены к субподрядчикам (соисполнителям), привлекаемым Участником для исполнения договора.

    - Требования к привлекаемым Участником для исполнения договора субподрядчикам (соисполнителям), установленные Организатором, предъявляются в равной мере ко всем субподрядчикам (соисполнителям).

    - Участник должен включить в свою Заявку подробные сведения обо всем объеме работ (услуг), который он предполагает закупить по субдоговорам, указав процент субдоговора к объему закупки, и привести подробную информацию о своих субподрядчиках (соисполнителях), которых он предполагает нанять для выполнения договора.

    - Участник должен представить в составе своей Заявки письма субподрядчиков, (соисполнителей) в которых указывается:

      - что субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что Участник предлагает его в качестве субподрядчика (соисполнителя);

      - что в случае признания Заявки Участника наилучшей, субподрядчик (соисполнитель) готов обеспечить выполнение необходимых работ (оказания услуг), указанных в Заявке, в указанные сроки;

      - что условия будущего договора между Участником и субподрядчиком (соисполнителем) согласованы.

    - В случае если объем субдоговора превышает 10 % от цены договора, Участник должен представить в составе своей Заявки документы, подтверждающие соответствие предложенного субподрядчика (соисполнителя) требованиям, предъявляемым к Участникам.

  - Участие в Запросе предложений коллективных участников

    - Если Заявка подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования.

    - Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать требованиям Документации.

    - Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой договор простого товарищества (иного объединения, позволяющего объединить организации для выполнения заказа), соответствующий нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающий следующим требованиям:

      - в договоре должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в Запросе предложений, так и в рамках исполнения договора;

      - в договоре должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника;

      - в договоре должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в состав коллективного участника, во взаимоотношениях с Организатором, в том числе подает Заявку от имени коллективного участника, направляет в адрес Организатора разъяснения положений Заявки и т.д.;

      - в договоре должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в Запросе предложений, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

      - договор должен предусматривать, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Организатора или по инициативе лидера коллективного участника, при условии получения согласования Организатора, данная схема может быть изменена.

    - Договор о создании коллективного участника не должно изменяться без одобрения Организатора. Организатор может, по своему усмотрению, дисквалифицировать любого коллективного участника, который внес такие изменения без одобрения Организатора.

    - Любая организация может входить только в одного коллективного участника и не имеет права принимать участие в данном Запросе предложений самостоятельно.

    - В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

      - Заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного участника установленным требованиям;

      - Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;

      - в состав Заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими коллективного участника;

      - Заявка дополнительно должна включать сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника (в произвольной форме).

    - Заявка, которую подает коллективный участник, может быть отклонена, если в процессе проведения Запроса предложений выяснится, что из состава коллективного участника вышла, либо перестала соответствовать требованиям Документации одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Организатора, не способны самостоятельно выполнить договор.

  - Подготовка Заявок

    - Для участия в Запросе предложений Участник подает Заявку в соответствии с требованиями, установленными в Документации. Заявка на участие в Запросе предложений подается в письменной форме в запечатанном конверте.

    - Заявка должна включать:

      - письмо о подаче оферты (форма 1 Раздела 5);

      - опись документов, включенных в Заявку (форма 2 Раздела 5);

      - декларация соответствия участника размещения заказа (форма 3 Раздела 5);

      - заполненные формы и документы (учредительные, финансовые, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, и т.д.), подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации (форма 4 Раздела 5);

      - при наличии субподрядчиков (соисполнителей) – заполненные формы и документы (учредительные, финансовые и т.д.), подтверждающие соответствие субподрядчика (соисполнителя), предлагаемого Участником к выполнению договора, требованиям Документации;

      - техническое предложение (форма 5 Раздела 5);

      - коммерческое предложение (форма 6 Раздела 5);

      - дополнительные и информационные материалы (при наличии).

    - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Заявке (данное требование не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом).

    - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Участника (данное требование не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом).

    - Дополнительные носители информации (CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Заявки.

    - После этого должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц Заявки. Информационные конверты нумеруются отдельно от страниц – «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д. Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

    - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

- После этого необходимо подготовить опись документов, включенных в Заявку. В случае отсутствия описи документов Организатор не несет ответственности перед Участником за комплектность предоставленной им Заявки.

    - Участник также должен подготовить 2 копии Заявки, на бумажном носителе. Копии Заявки подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Заявку, после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц и парафирования, но перед сшиванием.

    - Кроме того, Участник должен предоставить в составе своей Заявки электронную копию на CD или «флэш карте». Документы, входящие в состав Заявки, должны быть отсканированы с оригинала Заявки и предоставлены в электронном виде с обязательным соблюдением следующих условий:

- Заявка в электронном виде должна быть отсканирована одним файлом;

- объем файла – не более 10 Мбайт;

- тип файла – tif, pdf;

- режим сканирования черно-белый.

- В случае отличия электронной копии Заявки от оригинала Заявки (на бумажном носителе) Организатор не несет ответственности перед Участником за проведение оценки Заявок и за их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Организатора.

- При выявлении несоответствия электронной копии Заявки и оригинала Заявки (на бумажном носителе) Организатор может отклонить такую Заявку.

    - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Предполагается, что Участник изучил все инструкции, формы, условия, технические требования и другую информацию, содержащуюся в Документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача Заявки, не отвечающей всем требованиям Документации, может привести к отклонению его Заявки.

    - В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый Документацией документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию. Такая справка будет рассмотрена Комиссией, однако она не заменяет непредставленный документ.

  - Альтернативные предложения

    - Альтернативным предложением признается дополнительное предложение, которое подается в составе Заявки вместе с основным предложением и содержит альтернативные решения технических, финансовых или организационных аспектов основного предложения. Альтернативное предложение – это опцион по отдельным аспектам (элементам) основного предложения, добровольно предлагаемый Участником на выбор Организатора. При этом альтернативные предложения могут рассматриваться только при наличии основного предложения и не могут различаться только ценой (изменение цены такого предложения может являться лишь следствием его отличий от основного предложения по техническим, юридическим, финансовым либо организационным условиям). Все альтернативные предложения должны подаваться только в составе Заявки и не могут рассматриваться, если они сделаны после окончания срока подачи Заявок, а также после их вскрытия, когда суть всех заявок оглашена Комиссией.

    - Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе Заявки (указываются те пункты, главы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

    - Альтернативное предложение может содержать существенно иные коммерческие условия выполнения работ (оказания услуг) за исключением частичного выполнения работ (оказания услуг).

    - Участники, представившие основное предложение Заявки и желающие предложить альтернативные технические решения по сравнению с требованиями Документации, должны предоставить Организатору всю необходимую информацию для проведения технической и финансовой оценки: условия договора, спецификации, чертежи, расчеты и затраты на выполнение тех работ, в которые внесены изменения и другие необходимые сведения.

    - Альтернативное предложение должно включать подробное описание тех частей Документации, которые были изменены.

    - Факт наличия в составе Заявки альтернативных предложений должен быть четко отражен в Письме о подаче оферты. Если альтернативные предложения сопровождаются увеличением или уменьшением итоговой цены заявки (относительно основного предложения), то это должно также быть четко указано в Письме о подаче оферты и иных документах Заявки, где это необходимо.

    - Альтернативные предложения, отличающиеся только ценой, не рассматриваются.

  - Требования к сроку действия Заявки

    - Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок должен быть не менее чем 120 дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на Запрос предложений конвертов с Заявками.

    - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Заявки.

  - Требования к языку Заявки

    - Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода на русском языке.

    - Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Требования к валюте Заявки

    - Все ценовые предложения, входящие в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком РФ, с указанием такового курса и даты его установления и с умножением на необходимые коэффициенты для перевода в ориентировочную цену заявки.

  - Расчетная (максимальная) цена

    - Сведения о расчетной (максимальной) цене предмета закупки приведены в Извещении и Разделе 3.

    - В случае если цена, заявленная в Заявке Участника, превысит установленную расчетную (максимальную) цену, Организатор может отклонить такую Заявку.

  - Порядок формирования цены Заявки (цены лота)

    - Цена Заявки должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (поставкой и доставкой оборудования и материалов, в т.ч. расходы на страхование, перевозку и т.д.), определенных в договоре. При этом в цену Заявки включаются любые сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в т.ч. гарантийного срока эксплуатации.

    - В цену Заявки не включается налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый согласно законодательству Российской Федерации.

    - Цена договора рассчитывается путем прибавления к цене Заявки суммы налога на добавленную стоимость (НДС) согласно законодательству Российской Федерации.

    - Цена договора, заключаемого по результатам Запроса предложений, преимущественно является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - По договорам на работы по ремонту, реконструкции и модернизации энергетического оборудования, и др. договорам подряда цена работ может являться приблизительной, при этом в договоре указывается способ определения цены.

    - Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором, заключенным по результатам Запроса предложений. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения заключенного договора.

    - В случае, если это предусмотрено проектом договора, Организатор имеет право увеличить долю закупаемых товаров, работ и услуг от первоначального объема, предусмотренного заключенным договором.

  - Обеспечение исполнения условий Заявки

    - Сведения о требованиях к обеспечению исполнения обязательств, связанных с участием в Запросе предложений и подачей Заявки, содержатся в информационной карте (Раздел 3).

  - Разъяснение положений Документации

    - Любой потенциальный Участник вправе направить в письменной форме организатору запрос о разъяснении положений Документации.

    - В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Документации, если указанный запрос поступил к Организатору не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания подачи Заявок, указанного в информационной карте (Раздел 3).

  - Внесение изменений в Документацию

    - Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесении изменений в Документацию в любое время до истечения срока окончания приема Заявок, указанного в информационной карте (Раздел 3).

    - В течение двух рабочих дней при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) направляются Участникам, которым официально была предоставлена Документация.

    - После внесения изменений в Документацию срок подачи Заявок, указанный в информационной карте (Раздел 3), по решению Организатора может быть продлен.

  - Отказ от проведения Запроса предложений

    - Организатор вправе отказаться от проведения Запроса предложений, а также завершить процедуру Запроса предложений без заключения договора по его результатам в любое время, при этом Организатор не возмещает Участнику расходы, понесенные им в связи с участием в процедуре Запроса предложений.

    - Извещение об отказе от проведения Запроса предложений размещается Организатором на официальном интернет-сайте Общества, на котором размещалась информация о проведении Запроса предложений. Соответствующие уведомления об отказе от проведения Запроса предложений направляются всем Участникам, получившим в установленном порядке копию Документации.

    - После размещения извещения об отказе от проведения Запроса предложений Организатор по письменному запросу Участника возвращает поданную им Заявку, а также обеспечение Заявки в случае, если оно было предоставлено Участником в соответствии с требованиями, установленными настоящей Документацией.

  - Количество Заявок

    - Каждый Участник может подать только одну Заявку либо от своего имени, либо в составе коллективного участника. В случае нарушения этого требования все Заявки от данного Участника и/или Заявки с его участием в составе коллективного участника отклоняются.

  - Подача Заявок и их прием

    - Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка может быть подана Участником самостоятельно, посредством почты или курьерской службы.

    - Перед подачей оригинал Заявки и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты. Оригинал Заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Заявки». Копии Заявки запечатывается в конверты, обозначаемые словом «Копия 1», «Копия 2». Далее оригинал и копии Заявки запечатываются в единый конверт.

    - Под конвертом понимается любой вид упаковки, позволяющий скрыть содержимое (конверт, бандероль, ящик и т.д.) и запечатанный/опечатанный таким образом, чтобы его нельзя было вскрыть и запечатать/опечатать повторно без заметных для глаз следов вскрытия. Приемлемый способ запечатывания/опечатывания своих конвертов Участники выбирают на свое усмотрение, но указанные конверты, в любом случае, должны быть опечатаны печатью Участника.

    - При этом на едином конверте указывается наименование Организатора, предмета и номер Запроса предложений, на участие в котором подается данная Заявка.

    - Участники должны обеспечить доставку своих Заявок по адресу Организатора. При этом Участникам рекомендуется предварительно заказать пропуск по указанным в Извещении и Разделе 3 контактным телефонам. В случае направления Заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Заявки.

    - Организатор принимает Заявки до времени и даты, указанных в Извещении и Разделе 3.

    - Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения и регистрационного номера конверта.

    - Если наружный конверт не запечатан и не помечен в соответствии с требованиями, указанными выше, то Организатор не несет ответственности за его потерю или вскрытие раньше срока. В этом случае Организатор не может гарантировать анонимность Заявки Участника, однако раскрытие этой информации не дает оснований для отклонения такой Заявки.

    - Полученные после окончания установленного Документацией срока подачи Заявок конверты с Заявками не вскрываются и не рассматриваются Организатором.

  - Изменение, дополнение и отзыв Заявки

    - Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве Заявки до истечения установленного в Документации срока подачи Заявок. Никакие изменения и дополнения к Заявкам после окончания срока подачи Заявок не принимаются.

    - В случае изменения или дополнения Заявки Участник должен подготовить следующие документы:

        - обращение к Организатору с просьбой об изменении или дополнении Заявки на бланке Участника;

        - перечень изменений или дополнений в Заявку с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения или дополнения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются или дополняются.

    - В случае отзыва Заявки, Участник должен направить Организатору соответствующее обращение на бланке Участника.

    - Любые документы, касающиеся изменения, дополнения или отзыва Заявки, необходимо оформить в соответствии с требованиями вышеуказанного пункта «Подача заявок и их прием»:

        - также, должна быть сделана копия соответствующих обращений и прилагаемых документов. Отзыв Заявки подается только в одном экземпляре (без копии).

        - обращение об изменении, дополнении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами и их копиями должно быть запечатано в конверты. На внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

  - Вскрытие поступивших на Запрос предложений конвертов

    - Заявки вскрываются Организатором публично в день, час и месте, указанные в Извещении и Разделе 3.

    - В случае установления факта подачи одним Участником двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.

    - Участники, подавшие Заявки, или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия Заявок. Представители Участников предоставляют документ, подтверждающий их полномочия на осуществление действий от имени Участника (оригинал расписки Организатора в получении конверта).

    - Для присутствия на данной процедуре Участникам необходимо заблаговременно (не позднее, чем за сутки до начала процедуры вскрытия конвертов) связаться с контактными лицами, указанными в Извещении, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре.

    - Процедура вскрытия Заявок проводится Организатором. При вскрытии Заявок объявляются и заносятся в протокол вскрытия Заявок следующие сведения:

        - о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок;

        - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника, Заявка которого вскрывается;

        - предложение по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащееся в Заявке и/или условия исполнения договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок;

        - решение о признании Запроса предложений несостоявшимся в случае, если на участие в Запросе предложений не представлено ни одной Заявки.

    - Организатор ведет протокол вскрытия Заявок, который подписывается ответственным сотрудником Организатора непосредственно после завершения процедуры вскрытия Заявок.

    - В случае, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, Запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе вскрытия Заявок.

    - Организатор вправе потребовать от представителей Участников разъяснения положений поданных ими Заявок. Не допускаются требования, направленные на изменение содержания предложений, включая изменение цены.

  - Уторговывание цен Заявок

    - Организатор вправе проводить процедуру уторговывания (процедуру добровольного снижения цен Заявок в целях повышения их предпочтительность для Организатора) после вскрытия конвертов с Заявками, но до принятия решения об итогах Запроса предложений. Организатор вправе неоднократно принимать решения о проведении процедуры уторговывания.

    - При проведении процедуры уторговывания Организатор вправе объявить расчётную (максимальную) цену договора, если она не объявлялась в настоящей Документации.

    - Организатор направляет всем Участникам письменные приглашения принять участие в процедуре уторговывания с указанием места и времени ее проведения.

    - Участник, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не участвовать в ней. В этом случае его Заявка остается действующей с заявленной в ней ценой либо с ценой, объявленной на предыдущей процедуре уторговывания.

    - Для участия в процедуре уторговывания Участник в срок, указанный в приглашении к уторговыванию, представляет Организатору запечатанный конверт с новым коммерческим предложением, в состав которого входят:

        - письмо о подаче нового коммерческого предложения;

        - новое коммерческое предложение (расчет цены заявки на участие в Запросе предложений, обосновывающий предложенное снижение цены);

        - доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная его печатью и подписанную руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность при условии, что письмо о подаче нового коммерческого предложения и/или новое коммерческое предложение подписано иным лицом, чем полученная ранее Заявка Процедура вскрытия конвертов с новыми коммерческими предложениями, представленными на процедуру уторговывания, может проводиться публично, в присутствии уполномоченных представителей Участников (в том числе не представлявших новые коммерческие предложения), в порядке, аналогичном процедуре вскрытия конвертов.

    - Организатор вскрывает конверты с новыми коммерческими предложениями и оформляет соответствующий протокол.

    - Новые коммерческие предложения Участников не рассматриваются, и такие Участники считаются не участвовавшими в процедуре уторговывания если:

        - отсутствуют письмо о подаче нового коммерческого предложения или расчет цены заявки на участие в Запросе предложений, обосновывающий предложенное снижение цены;

        - изменены какие-либо условия Заявки, помимо цены;

        - предложено повышение цены Заявки;

        - не представлена доверенность.

  - Презентация Участниками своих Заявок

    - Организатор может воспользоваться правом предложить Участникам предоставить презентации по своим Заявкам.

  - Рассмотрение и оценка Заявок

    - Рассмотрение и оценка Заявок могут проводиться одновременно или последовательно.

    - Организатор рассматривает Заявки на соответствие следующим требованиям:

        - наличие документов, определенных Документацией;

        - соответствие предмета Заявки предмету закупки, указанному в Документации;

        - наличие обеспечения Заявки (если в Документации установлено данное требование);

        - не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в Заявке, над расчетной (максимальной) ценой предмета Запроса предложений (договора), установленной Организатором (если расчетная (максимальная) цена была указана в Извещении  и Документации).

    - Организатором проводится проверка информации об Участниках, в том числе осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и деловой репутации Участника.

    - В рамках рассмотрения Заявок Организатор может запросить Участников разъяснения их Заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки, т.е. изменяющие сроки выполнения работ (оказания услуг), сдачи объекта и цену Заявки. В случае получения такого запроса Участник обязан направить разъяснение в срок, указанный в запросе. С момента получения Организатором такого разъяснения Заявки оно становится неотъемлемым приложением к Заявке Участника.

    - По результатам рассмотрения и проверки информации об Участниках Организатор вправе отклонить Заявку в следующих случаях:

        - отсутствия документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о работах (услугах), на выполнение (оказание) которых размещается заказ;

        - отсутствия обеспечения Заявки (если в Документации установлено данное требование);

        - наличия в таких Заявках предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего расчетную (максимальную) цену предмета Запроса предложений (договора), установленную Организатором, если расчетная (максимальная) цена была указана в Извещении и Документации;

        - наличия сведений об Участнике в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков;

        - непредставления (отказ от предоставления) информации о цепочке собственников (бенефициаров), а также наличия информации о конфликте интересов, выражающемся в наличии в цепочке собственников (бенефициаров) Участника должностных лиц и взаимозависимых лиц Организатора (Заказчика).

    - В случае принятия решения об отклонении Заявок Организатор оформляет такое решение протоколом, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых Заявках, положения Документации, которым они не соответствуют.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок, Запрос предложений признается несостоявшимся. Решение о признании Запроса предложений несостоявшимся принимает Комиссия.

    - В случае если Документацией предусмотрено два и более лота, Запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отклонении всех Заявок.

    - В случае если по результатам рассмотрения  Заявок по решению Организатора только одна Заявка не была отклонена, то такая Заявка оценивается в порядке, установленном Документацией.

    - В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка Заявок, по итогам которой Заявки ранжируются по степени предпочтительности для Организатора. В случае, если Организатором было принято решение об отклонении Заявок,  оцениваются только Заявки, которые не были отклонены.

    - Оценка Заявок может проводиться:

        - членами Комиссии без привлечения экспертов;

        - или экспертами, привлеченными Организатором для проведения оценки.

    - Осуществляется оценка каждой Заявки.

    - Решение о результатах Запроса предложений принимается Комиссией. Каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) степени соответствия самого Участника требованиям настоящей Документации. Наилучшей Заявке присваивается первый номер.

  - Критерии и методика оценки Заявок на участие в Запросе предложений

    - Для оценки Заявок используются следующие критерии (в соответствии с Техническим заданием (Раздел 6):

      - предложение по цене товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, содержащееся в Заявке Участника (цена единицы товара, работы, услуги, цена запасных частей к технике, оборудованию);

      - функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров, работ, услуг;

      - квалификация Участника и планируемых им к привлечению субподрядчиков (соисполнителей), в том числе деловая репутация, наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора;

      - расходы на эксплуатацию  и техническое обслуживание товара;

      - сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг;

      - срок предоставления гарантий качества работ, услуг;

      - объем предоставления гарантий качества работ, услуг.

  - Принятие решения о результатах Запроса предложений

    - Решение о результатах Запроса предложений принимается Комиссией, созданной Организатором.

    - Организатор ориентировочно принимает решение по Запросу предложений(в случае состоявшейся закупочной процедуры) в течение недели после предоставления членам Комиссии подготовленных в установленном порядке материалов проведенного рассмотрения и оценки всех Заявок.

    - На основании результатов рассмотрения и оценки Заявок Комиссия может принять следующие решения:

      - о выборе наилучшей Заявки;

      - о проведении процедуры Уторговывания Заявок;

      - об отклонении всех Заявок и признании Запроса предложений несостоявшимся;

      - об отказе от проведения Запроса предложений;

      - о проведении дополнительной оценки Заявок.

    - Решение Комиссии оформляется протоколом.

    - Комиссия вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленными в Документации требованиям в отношении Участника, продукции, условий договора или оформления Заявки.

  - Заключение договора по итогам Запроса предложений

    - Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей в течение 5 рабочих дней с даты публикации сведений о результатах Запроса предложений на официальном интернет-сайте Общества должен представить Организатору подписанный им текст договора, на условиях, содержащихся в Документации и Заявке, признанной наилучшей. В случае, если проводились преддоговорные переговоры, условия достигнутых договоренностей также учитываются при формировании проекта договора.

    - В случае, если Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей, в течение 5 рабочих дней с даты публикации на официальном интернет-сайте Общества не представил Организатору подписанный договор, такой Участник признается Организатором уклонившимся от заключения договора.

    - Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Организатору обеспечение исполнения договора. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считаются неисполненными по вине подрядчика (исполнителя), и договор с момента неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.

    - В случае, если Участник, представивший Заявку, признанную наилучшей, признан Организатором уклонившимся от заключения договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора Организатор истребует обеспечение Заявки, если такое обеспечение было предусмотрено Документацией, и Комиссия вправе пересмотреть решение об итогах Запроса предложений.

    - Если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Участником, представившим наилучшую Заявку, условиях компетентными органами управления заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с данным Участником заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения).

  - Обеспечение исполнения условий договора

    - Сведения о требованиях к обеспечению исполнения обязательств, связанных с участием в Запросе предложений и подачей Заявки, содержатся в информационной карте (Раздел 3).

  - Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

    - Организатор незамедлительно в письменной форме уведомляет Участника, представившего Заявку, признанную наилучшей, о результатах Запроса предложений.

    - Организатор обеспечивает размещение сведений о результатах Запроса предложений на официальном интернет-сайте Общества в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания протокола о подведении итогов Запроса предложений.

# Информационная карта Документации.

- Настоящий Раздел дополняет условия проведения Запроса предложений и инструкции по подготовке Заявок, приведенные в предыдущих Разделах.

- В случае противоречий между требованиями настоящего Раздела 3 и Разделов 1, 2 применяются требования настоящего Раздела 3.

- Информационная карта Документации

| - № п/п | - Содержание дополнительной информации |
| --- | --- |
| - 1 | - Извещение о проведении открытого запроса предложений № 903-ОЗП/12 на определение наилучших условий на выполнение комплекса работ (поставка вспомогательного оборудования, СМР, ПНР) по объекту: «Замена выключателя МВ-106 110кВ на присоединении трансформатора 60Р1 на элегазовый со встроенными ТТ, с разъединителями и РЗиА» ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго» официально опубликовано на интернет-сайте ОАО «Мосэнерго» (www.mosenergo.ru) 05.06.2012 г. - Контактное лицо – Чечеткин Александр Анатольевич, тел: (495) 957-19-57 доб. 43-90, факс: 957-19-57 доб. 30-69, E-mail: ChechetkinAA@mosenergo.ru.. |
| - 2 | - Источник финансирования закупки – собственные средства ОАО «Мосэнерго». |
| - 3 | - Организатор предлагает Участникам следующее требование к обеспечению исполнения обязательств, связанных с участием в Запросе предложений: - Организатор не устанавливает требований к обеспечению исполнения обязательств по Заявке. |
| - 4 | - Организатор предлагает Участникам следующее требование к обеспечению исполнения условий договора, связанных с участием в Запросе предложений: - в соответствии с условиями проекта договора. |
| - 5 | - Сроки выполнения работ (оказания услуг): - в соответствии с «Технической частью» (Раздел 6). |
| - 6 | - Условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг): Оплата выполненных работ в соответствии с предметом договора осуществляется Заказчиком на основании подписанных документов (согласно проекту договора) в течение 30 (тридцати) календарных дней. |
| - 7 | - Заявка должна оставаться в силе (действовать) в течение не менее чем 120 дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на Запрос предложений конвертов с Заявками. |
| - 8 | - Расчетная (максимальная) цена предмета закупки составляет: 2 606 000 руб. без НДС. |
| - 9 | - Организатор заканчивает принимать конверты с Заявками в 10 часов 30 минут по московскому времени 03.07.2012 г. по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, каб. 86. Ответственные за прием конвертов с Заявками специалисты Тендерного комитета: Григорьев Павел Владимирович, Долженкова Наталья Сергеевна, Махонина Наталия Анатольевна, Чечеткин Александр Анатольевич, Топольников Яков Александрович тел. (495) 957-19-57 доб.: 34-61, 29-74, 47-83, 43-90, 30-17. |
| - 10 | - Организатор проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов начиная с 11 часов 00 минут по московскому времени 03.07.2012 г. по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, каб. 86. - Для присутствия на процедуре вскрытия конвертов Участникам необходимо не позднее чем за сутки до начала процедуры вскрытия конвертов связаться с контактным лицом и заказать пропуск. |

# Проект Договора

ДОГОВОР №_____

(на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставке оборудования)

г. _________________                                                                                   «___»________ 20___ г.

__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________ действующего на основании _______________, с одной стороны, и

____________именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице __________________ __________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ.

Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Оборудование – оборудование, указанное в Спецификациях или ином аналогичном документе, являющихся приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора, которое обязан поставить Подрядчик.

Объект –

Проектная документация – проект, смета, рабочая документация на весь объем работ, действующие технические условия, другая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему Договору.

Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ.

Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы (на русском языке), удостоверяющие качество оборудования, изделий, конструкций и материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, акты закрытия разрешений по видам работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными инструкциями.

Строительная площадка – территория, здания, сооружения, трасса, переданные Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения работ в рамках настоящего Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими обозначениями, устанавливаемыми в соответствии с генеральным планом.

Ценник – нормативный документ, используемый для определения стоимости Работ  по настоящему Договору. Применяемый документ (Ценник) указывается  в смете.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора цены, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами Работы (строительно-монтажные и пусконаладочные работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), предоставленным Заказчиком и поставку Оборудования на Объект.

  - Заказчик обязуется принять Оборудование, результат Работ и оплатить их согласно условиям настоящего Договора.

  - Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

  - В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения настоящего Договора Стороны обязуются письменно сообщить друг другу о своих представителях, ответственных за исполнение настоящего Договора, в том числе приемку Оборудования и Работ, с указанием предоставленных полномочий.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего Договора составляет _____________ (__________) рублей _____ копеек, НДС _______ рублей, всего с НДС _____________ (___________) рублей ______ копеек, и включает в себя:

2.1.1. Стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ ______________ рублей _____ копеек, НДС _______ рублей, всего с НДС _____________ (___________) рублей ______ копеек, указанную в Смете (Приложение №3 к настоящему Договору);

2.1.2. Стоимость Оборудования ______________ рублей _____ копеек, НДС _______ рублей, всего с НДС _____________ (___________) рублей ______ копеек, указанную в Спецификации (Приложение №4 к настоящему Договору).

Стоимость Оборудования включает в себя стоимость Оборудования согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, по которым Подрядчик осуществит его закупку, и стоимость услуг Подрядчика по укомплектованию Оборудования, которая составляет ___% от стоимости Оборудования (по ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров), в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузо-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования Оборудования.

2.2. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема и стоимости выполненных Работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.

2.3. Стоимость выполненных в календарном месяце Работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.4. При подписании Актов о приемке выполненных работ Стороны руководствуются позициями Ценника с учетом согласованных лимитированных затрат и применением коэффициентов (индексов), указанных в сметах.

2.5. В случае, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Работ (экономия Подрядчика), полученная экономия остается полностью у Заказчика с соответствующим уменьшением цены настоящего Договора.

2.6. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных Сметой, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.7. По письменному запросу Заказчика в срок, указанный в соответствующем запросе, Подрядчик обязан предоставить документы и информацию, касающуюся хода выполнения Работ и стоимости Работ.

2.8. В случае включения в Смету лимитированных затрат по нормам соответствующих сборников, в актах выполненных работ лимитированные затраты учитываются по норме, независимо от факта возведения временных зданий и сооружений и периода (зимний период/ летний период).

2.9. Заказчик вправе не оплачивать принятые Работы по настоящему Договору в случаях:

а) включения в Акты о приемке выполненных работ завышенных объемов работ или невыполненных работ, предусмотренных Сметами, Расчетом договорной цены и иными аналогичными документами;

б) неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов (индексов), а равно позиций Ценника, в Сметах, Расчете договорной цены, иных аналогичных документах, а также в Актах о приемке выполненных работ;

в) использования Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком материалов, не указанных в Сметах, Расчете договорной цены и аналогичных документах, с более низким качеством.

2.10. Если принятые Работы, указанные в п. 2.9 настоящего Договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе по своему усмотрению:

а) удержать стоимость соответствующих Работ из текущих платежей по настоящему Договору, направив Подрядчику письменное уведомление;

б) требовать возврата денежных средств. Подрядчик обязан вернуть на банковский счет Заказчика денежные средства в размере и сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

3. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Подрядчик поставляет Оборудование в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в срок, определенный Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в срок, указанный в письменном требовании Заказчика:

-  документы, обосновывающие размер стоимости Оборудования, в том числе, договоры накладные, счета-фактуры, платежные документы;

- оригиналы документов заводов-изготовителей на поставляемое Оборудование (сертификаты, паспорта и т.д.), подтверждающих стоимость и надлежащее качество оборудования и материалов.

3.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности Оборудования к передаче Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты поставки. Местом поставки Оборудования является склад Заказчика на Объекте, если иное не оговорено Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3.4. Датой поставки считается дата передачи Оборудования от Подрядчика к Заказчику на складе Заказчика на Объекте и подписания документов, указанных в п. 3.5. настоящего Договора.

3.5. Приемка Оборудования осуществляется по товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и дополнительно оформляется актом о приеме (поступлении) оборудования (по форме ОС-14).

3.6. В случае обнаружения несоответствия принимаемого Оборудования по количеству и ассортименту, Заказчик принимает и подписывает товарную накладную и акт о приеме (поступлении) оборудования только на Обрудование, соответствующее условиям настоящего Договора. Подрядчик обязан допоставить Оборудование, а в случае, если недопоставка повлияла на несоблюдение сроков выполнения работ, Подрядчик обязан выплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором, и возместить Заказчику убытки в полном объеме.

3.7. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной и акта о приеме (поступлении) оборудования.

3.8. В случае обнаружения поставки контрафактного Оборудования, которое не могло быть установлено при обычном способе приемки, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение _____  рабочих дней с даты обнаружения.

3.9. В случае поставки контрафактного Оборудования Заказчик по своему усмотрению вправе:

- потребовать у Подрядчика замены соответствующего Оборудования в течение _____ календарных дней с даты извещения Подрядчика об обнаружении поставленного контрафактного Оборудования;

- отказаться от исполнения Договора полностью либо в части контрафактного Оборудования и потребовать возврата уплаченных за Оборудование соответствующих сумм денежных средств.

3.10. Приемка Оборудования по качеству и комплектности осуществляется в рамках приемки Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

3.11. Незамедлительно после приемки Оборудования и подписания Сторонами товарной накладной и акта о приеме (поступлении) оборудования Заказчик передает принятое Оборудование Подрядчику в монтаж, что оформляется соответствующим актом о приеме-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15).

3.12. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до передачи его Заказчику и в период с момента получения Оборудования от Заказчика в монтаж до момента подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

3.13. Подрядчик несет бремя содержания Оборудования с момента его сдачи Заказчиком в монтаж до момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (в том числе, обеспечивает надлежащие условия хранения, доставку со склада до места монтажа, в случаях, предусмотренных в технической документации на Оборудование заводов-изготовителей по эксплуатации и монтажу Оборудования, производит его смазку и переборку).

3.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за любой вред, причиненный Оборудованием.

3.15. Заказчик производит оплату поставленного Оборудования в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая от более поздней из дат:

- предоставления Подрядчиком Заказчику обосновывающих размер стоимости Оборудования документов в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора и согласия Заказчика с размером стоимости Оборудования;

- подписания товарных накладных и актов о приеме (поступлении) оборудования Заказчиком, подписания актов о приеме-передаче оборудования в монтаж;

- выставления Подрядчиком счетов-фактур и их получения Заказчиком.

3.16. Обязательство Заказчика по оплате Оборудования будет считаться исполненным c даты принятия к исполнению банком, обслуживающим Заказчика, платежного поручения Заказчика на оплату счета Подрядчика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик выполняет Работы в сроки, указанные к Графике производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору):

начало Работ – с момента подписания настоящего Договора;

окончание Работ – в течение _______ (______) дней с момента начала Работ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Передать Подрядчику по акту Строительную площадку до начала производства Работ.

4.2.2. Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям.

4.2.3. Осуществить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с требованиями РДПР, действующими строительными нормами и правилами.

4.2.4. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект.

4.2.5. Принять выполненные строительно-монтажные Работы.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4.2.7. Провести инструктаж Подрядчика об Экологической политике _______________ (Приложение № 6 к настоящему Договору), Значимых экологических аспектах и требованиях по охране окружающей среды (приложение № 7 к настоящему Договору).

4.2.8. Осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ и Системы экологического менеджмента _______________  (СЭМ)».

4.2.9. Заказчик по своему усмотрению может:

- предоставить Подрядчику помещения, площадки для складирования материалов, инструментов, приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика, необходимого для исполнения обязательств по настоящему Договору на основании соответствующего договора аренды;

- компенсировать стоимость услуг по охране указанного имущества на основании отдельно заключаемого договора;

если иное не будет установлено Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала производства Работ.

Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию Строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей, ограждению строительной площадки.

Обеспечить уборку прилегающей к Строительной площадке пятиметровой зоны, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.3.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание (Приложение №1 к настоящему Договору), если они не противоречат условиям настоящего Договора.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

4.3.3. Соблюдать, при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством РФ и Приложением №10 к настоящему Договору.

4.3.4. Нести полную ответственность за сохранность Оборудования, изделий, конструкций и материалов до момента окончания Работ и передачи результата Работ в эксплуатацию Заказчику, подтверждаемых двухсторонними актами, в случае их предоставления Заказчиком. При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ.

4.3.5. В случае если работы выполняются из материалов Заказчика, обязуется  надлежащим образом осуществлять приемку материалов, предоставленных Заказчиком. При обнаружении непригодности и/или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ. Подрядчик обязуется использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания Работ представить Заказчику отчет о расходовании материалов, а также возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость Работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных материалов.

4.3.6. Поставить Оборудование и выполнить Работы собственными и привлеченными (по письменному согласованию с Заказчиком) силами, средствами и из своих материалов по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, указанные в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях к нему.

4.3.7. Для выполнения отдельных видов Работ привлекать (по согласованию с Заказчиком) субподрядчиков, обладающих необходимыми свидетельствами о допуске к видам работ, разрешениями, лицензиями и опытом работы.

4.3.8. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам (за исключением своих законных правопреемников и других случаев, установленных Законом) права по настоящему Договору без заключения дополнительного соглашения и обязанности без письменного разрешения Заказчика. Нарушение данного положения предоставляет Заказчику право взыскания штрафа согласно статье 9.9. настоящего Договора и расторжения настоящего Договора.

4.3.9. Нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

4.3.10. Уведомить Заказчика телефонограммой об осуществлении приёмки на его складе демонтированных материалов и оборудования за одни сутки до вывоза их с Объектов. Вывезти на склад и передать Заказчику демонтированные материалы и оборудование по актам. Нести полную ответственность за сохранность демонтированных материалов и оборудования до передачи их Заказчику. Компенсировать Заказчику стоимость не переданных демонтированных материалов, в порядке и размере, определяемым отдельным договором между Сторонами.

4.3.11. Осуществить пусконаладочные работы в соответствии с Составом пусконаладочных работ (Приложение №___ к настоящему Договору).

4.3.12. Сдать результат Работ рабочей и иным приемочным комиссиям, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к Работам и поставленному Оборудованию.

Обеспечить присутствие уполномоченных представителей в комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.

4.3.13. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение недели или в иные письменно согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.3.14. Ознакомиться с экологическими требованиями _______________ и требованиями по охране окружающей среды СЭМ; при исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения  экологических требований  _______________  и требований СЭМ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ.

4.3.15. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм действующего законодательства, Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) дней возместить  Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в данной связи убытки.

4.3.16. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14) несет Подрядчик.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

5.1. Выполнение строительно-монтажных работ (этапов работ) по настоящему Договору подтверждается подписанием Заказчиком актов о приемке выполненных работ, которые оформляются в следующем порядке:

5.1.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа, представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), соответствующую исполнительную документацию.

5.1.2. Заказчик в течение _____________  дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

5.1.3. Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписями Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

6. ИСПЫТАНИЯ

6.1. Стороны обязуются приступить к испытаниям в течение ____ (______) дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к предпусковым и пусковым испытаниям.

6.1. Предпусковые и пусковые испытания проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой и методикой испытаний, являющимися Приложениями №№_____, ______ к настоящему Договору. Вся электроэнергия, выработанная в процессе проведения пуско-наладочных работ и испытаний, принадлежит Заказчику.

6.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика и оформляются двусторонними актами.

6.3. В случае успешного проведения испытаний Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере ______________% от стоимости работ в  течение ___________ дней с даты подписания настоящего договора.

7.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и выставляемых Подрядчиком счетов-фактур в течение 30 (Тридцати) календарных дней в размере ______________% от стоимости выполненных и принятых Работ.

7.3. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком в течение трех месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

7.4. Обязательство Заказчика по оплате строительно-монтажных работ будет считаться исполненным c даты принятия к исполнению банком, обслуживающим Заказчика, платежного поручения Заказчика на оплату счета Подрядчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Подрядчик гарантирует Заказчику что:

  - Поставленное Оборудование укомплектовано всем необходимым вспомогательным оборудованием.

  - Всё Оборудование является новым.

  - Поставляемое Оборудование изготовлено и испытано в полном соответствии с описанием, технической спецификацией и условиями настоящего Договора.

  - Комплектность поставляемого Оборудования и переданной технической документации соответствует требованиям Договора.

  - Гарантийный период эксплуатации Оборудования исчисляется с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, согласно гарантийных сроков заводов-изготовителей, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию, при условии точного соблюдения указаний Подрядчика по хранению, монтажу, наладке, пуску Оборудования в эксплуатацию и правильной технической эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации, расчетный срок службы (эксплуатации) - не менее 30 (Тридцати) лет. В случае задержки сроков ввода в эксплуатацию Оборудования по вине Подрядчика, вышеназванные гарантийные сроки соответственно продлеваются на весь период задержки.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки выполненных Работ и действует в случае если он составляет не менее срока, установленного действующим законодательством. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.

  - Если в течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования произойдет выход Оборудования из строя, в том числе отказ в работе Оборудования, поломка и пр., по вине Подрядчика, последний за свой счет восстанавливает работоспособность Оборудования в кратчайшие сроки, а также выплачивает Заказчику незачетный штраф в размере 20 % (Двадцать процентов) от стоимости вышедшего из строя Оборудования.

  - Все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий или заменой Оборудования, включая транспортные расходы с погрузо-разгрузочными работами, расходы на командирование специалистов Подрядчика на Объект, будут осуществляться Подрядчиком за свой счёт.

  - Гарантийный период замененных деталей начинается заново с даты замены, а для узла, в состав которого входит замененная деталь, продлевается на время, в течение, которого узел не мог функционировать.

  - Если Подрядчик по требованию Заказчика не приступает к устранению обнаруженных несоответствий Оборудования в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уведомления или во взаимосогласованные сроки, то Заказчик имеет право устранить эти несоответствия за счёт Подрядчика без потери своих прав по гарантиям.

  - В случае невозможности устранения несоответствий силами Заказчика, о чём он должен своевременно письменно проинформировать Подрядчика и отсутствии каких-либо действий по устранению обнаруженных несоответствий со стороны Подрядчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней Подрядчик оплатит Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) стоимости несоответствующего Оборудования за каждый день нарушения обязательств.

  - В случае возникновения при монтаже необходимости выполнения «подгоночных» работ, возникших по вине Подрядчика и непредусмотренных технической документацией по монтажу, указанные работы будут выполняться за счёт Подрядчика.

  - Во всех случаях выявления несоответствия (номенклатуре, комплектности, качеству) поставленного Оборудования, а также несоответствия количества поставленного Оборудования отгрузочным документам, должен быть составлен и подписан Акт о несоответствии (номенклатуре, качестве, комплектности, количеству) Оборудования, который будет являться юридическим основанием для устранения выявленных несоответствий и/или возмещения убытков за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе по качеству (номенклатуре, комплектности, количеству) Оборудования. Данный Акт составляется и подписывается комиссией уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, находящимися на строительной площадке. В случае отсутствия постоянного уполномоченного представителя Подрядчика на строительной площадке Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия поставленного Оборудования обязан письменно известить Подрядчика по факсу об обнаруженном несоответствии Оборудования. В случае, если представитель Подрядчика не прибудет для составления и подписания Акта в течение 10 (Десяти) дней с момента отсылки Подрядчику письменного извещения об обнаружении несоответствия Оборудования, комиссия Заказчика будет иметь право самостоятельно составить и подписать Акт о несоответствии (номенклатуре, качеству, комплектности) Оборудования без участия представителя Подрядчика, и такой Акт также будет являться юридическим основанием для возмещения убытков за нарушение Подрядчиком своих обязательств по качеству (номенклатуре, комплектности, количеству) Оборудования. Помимо своевременного устранения выявленных несоответствий Оборудования Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты получения письменного извещения осуществить исследование причин несоответствия поставленного по Договору Оборудования с составлением и подписанием Акта исследования несоответствия оборудования по форме, указанной в Приложении №13 к настоящему Договору, а также немедленно направить в адрес Заказчика один оригинальный подписанный и утверждённый экземпляр вышеуказанного Акта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

  - В случае просрочки поставки Оборудования (недопоставка, поставка некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре) Подрядчик уплачивает Заказчику незачетную неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) стоимости не поставленного в срок (недопоставленного, поставленного некомплектно, некачественного, не соответствующего номенклатуре) Оборудования за каждый день просрочки поставки.

  - В случае поставки контрафактного Оборудования. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости контрафактного Оборудования, а так же возмещает Заказчику иные понесенные Заказчиком убытки.

  - При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки груза Подрядчик возмещает Заказчику фактические убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий маркировки, в порядке, установленном настоящим Договором.

  - В случае несвоевременного завершения Подрядчиком Работ не по вине Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % (Двадцать процентов) от общей стоимости Работ по настоящему Договору.

  - В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

    - Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

    - Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

    - Потребовать уплаты штрафных санкций в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости Работ выполненных с отступлением от настоящего Договора или выполненных с недостатками.

    - Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

  - В случае нарушения Подрядчиком согласованного с Заказчиком срока устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком при выполнении Работ, Подрядчик оплачивает Заказчику незачетный штраф в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

  - В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик оплачивает Заказчику незачетный штраф в размере 20% (Двадцать процентов) от стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

  - В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору  без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору и/или обязанностей по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от общей цены настоящего Договора.

  - В случае причинения Подрядчиком убытков Заказчику вследствие повреждения линий и сооружений связи Заказчика при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить указанные убытки Заказчику в добровольном порядке согласно законодательству об охране линий и сооружений связи Российской Федерации.

  - Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, в том числе связанные с простоем Оборудования. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Если в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) Оборудования и/или оборудования, на котором Подрядчиком производились Работы, произойдет авария, Сторонами проводится техническое расследование в порядке, предусмотренном Приложением № 11 к настоящему Договору.

  - В случае, если в ходе технического расследования будет установлено, что данная авария произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика, последний возмещает все понесенные Заказчиком убытки, в том числе убытки, понесенные Покупателем на оптовом рынке электрической энергии (мощности), которые рассчитываются ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», расходы по расчету возлагаются на виновную Сторону.

9.14. За нарушение Подрядчиком обязательств по предоставлению обосновывающих стоимость Оборудования документов в соответствии с пунктом 3.2., а равно предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку в размере 15 (Пятнадцати) % от стоимости соответствующего Оборудования, по которым не представлены документы или представлены документы, содержащие недостоверные сведения, за каждый выявленный случай.

Заказчик вправе самостоятельно запросить у поставщиков Оборудования и/или их официальных дилеров информацию о стоимости Оборудования, на основании которой будет определяться стоимость Оборудования.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

10.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ. Неуведомление или  несвоевременное  уведомление  лишает  Стороны  права  ссылаться на любое  вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

11.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения Договора Заказчиком является задержка по вине Подрядчика сроков выполнения Работ на срок свыше 30 календарных дней или объявление о введении процедур, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), в отношении Подрядчика.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока расторжения с указанием обоснованных мотивов расторжения.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Открытом акционерном обществе «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда при Открытом акционерном обществе «Газпром» является окончательным.

(В случае наличия документа, подтверждающего отказ  контрагента от указанной редакции п.12.1.,  применяется следующая его редакция:

«12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.»).

13. СТРАХОВАНИЕ

13.1. Подрядчик в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания дополнительного соглашения, указанного в п. 3.7 настоящего Договора, обязан заключить договор страхования следующих рисков:

- случайная гибель (утрата), недостача, повреждение Оборудования (на период с момента получения Оборудования от Заказчика в монтаж до момента принятия Заказчиком результата Работ по настоящему Договору; страховая сумма – 110% стоимости Оборудования; выгодоприобретатель - Заказчик);

- случайная гибель (утрата) или повреждения объекта строительства (на период выполнения строительно-монтажных работ (за исключением выполнения подготовительных работ на стройплощадке; страховая сумма – стоимость работ по настоящему Договору, без учета стоимости подготовительных работ на стройплощадке; выгодоприобретатель - Заказчик);

- причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам, включая Заказчика, (на период с начала Работ по настоящему Договору до принятия Заказчиком результата Работ; страховая сумма – ______ (_______) миллионов рублей, но не менее 10 (Десяти) % от цены настоящего Договора; выгодоприобретатель – третьи лица, включая Заказчика).

13.2. В случае передачи Заказчиком Подрядчику оборудования, материалов, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания акта сдачи-приемки указанных выше оборудования, материалов заключить договор страхования следующих рисков:

- случайная гибель (утрата), недостача, повреждение оборудования, материалов по согласованному Сторонами списку (на период с момента получения оборудования, материалов от Заказчика до момента принятия Заказчиком результата Работ по настоящему Договору; страховая сумма – 110% стоимости оборудования, материалов, указанной в списке, которым Стороны согласуют перечень оборудования, материалов; выгодоприобретатель - Заказчик).

13.3. Проекты договоров страхования Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.

13.4. Для страхования рисков, указанных в п.п. 14.1, 14.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе обратиться только в страховые организации, указанные Заказчиком в Списке страховых и кредитных организаций (Приложение №____ к настоящему Договору).

13.5. Не позднее сроков, указанных в п.п. 14.1, 14.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан представить Заказчику копии договоров страхования и платежных поручений, подтверждающих уплату страховой премии. Срок договоров страхования должен покрывать срок действия настоящего Договора, а также на последующие 30 (Тридцать) дней.

При продлении срока действия настоящего Договора Подрядчик обязан продлить сроки действия договоров страхования.

13.6. Договор страхования должен содержать согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают страховщика от обязательств по соответствующему договору страхования.

13.7. В случае непредоставления Подрядчиком договоров страхования в сроки, указанные в настоящей статье, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика, а при отсутствии даты с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

14. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

14.1. Банковской гарантией должно обеспечиваться:

- исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору;

- исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему Договору;

- исполнение обязательств по уплате Подрядчиком Заказчику санкций, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.

14.2. Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан в срок, установленный требовании, предоставить указанные банковские гарантии, сумма по которым должна составлять:

- исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору – 100 (Сто)% от суммы авансовых платежей по настоящему Договору, полученных Подрядчиком, но не учтенных Заказчиком и Подрядчиком при осуществлении расчетов по настоящему Договору;

- исполнение гарантийных обязательств – не менее 5 (Пяти)% от общей цены настоящего Договора;

- исполнение обязательств по уплате Подрядчиком Заказчику санкций, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ – не менее 25 (Двадцать пять)% от общей цены настоящего Договора.

14.3. За получением банковской гарантии Подрядчик вправе обратиться только в кредитные учреждения и/или страховые организации, указанные в требовании о предоставлении банковской гарантии. Соответствующее требование считается полученным Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента направления требования Подрядчику.

14.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия должна быть выдана на срок:

- до окончания Работ по настоящему Договору (для обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору);

- покрывающий гарантийный срок эксплуатации Результата работ, а также последующие 30 (Тридцать) дней (для обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

14.5. Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику (в полном объеме или частично) по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.

При продлении срока действия настоящего Договора Подрядчик обязан продлить срок, на который выдана банковская гарантия.

14.6. Банковская гарантия должна предусматривать, что платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

14.7. В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящий Договор, Заказчик вправе направить Подрядчику обязательные для исполнения последним дополнительные требования о предоставлении банковской гарантии.

14.8 Банковская гарантия должна содержать согласие кредитной или страховой организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают кредитную или страховую организацию от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

14.9. В случае непредоставления Подрядчиком банковской гарантии в сроки, указанные в соответствующем требовании Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику письменное уведомление. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика, а при отсутствии даты, с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует  передачи информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации одной из Сторон другой Стороне, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

16.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

16.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

16.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

16.6. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными.

Примечание: Условия договора, выделенные курсивом, являются примерными Остальные условия договора являются типовыми и не подлежат изменению.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1: Техническое задание.

- Приложение № 2:  График производства работ.

- Приложение № 3:  Смета.

- Приложение № 4:  Расчет договорной цены.

- Приложение № 5:  Спецификация.

- Приложение № 6:  Экологические требования _______________.

- Приложение № 7:  Значимые экологические аспекты.

- Приложение № 8:  Копия свидетельства о регистрации.

- Приложение № 9:  Копия свидетельства о допуске (лицензии).

- Приложение № 10: Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

- Приложение № 11:   Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования.

- Приложение № 12: Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).

РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:

___________________________________, ИНН ____________КПП________________.

Адрес: ____________________________________________________________________.

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО ________________________________, ОКОНХ ___________________________.

Подрядчик:

___________________________________, ИНН ____________КПП_________________.

Юридический адрес: __________, фактический алрес: ____________, тел./факс _______,

р/с _____________________________в _________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ _____________________________.

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                                               ПОДРЯДЧИК

_____________________________				     ___________________________

Приложение №

к договору №

от «___ »______20 __г.

ТРЕБОВАНИЯ

по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

  - Введение.

- Подрядчик обязуется обеспечивать самые высокие стандарты в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее - «ОТ, ПБ и ООС»). Требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.

- В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.

- Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком Договора.

  - Соблюдение требований законодательства.

    - Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

    - Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие у Заказчика нормы и правила в области ОТ, ГШ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на обеспечения ОТ, ПБ и ООС в процессе выполнения работ.

    - Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по пожарной безопасности Объекта, на котором выполняются работы;

  - Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

    - Подрядчик обеспечивает весь персонал, следующими средствами индивидуальной защиты и обязывает их использовать во время работы на площадке Заказчика:

- Спецодежда;

- Защитная обувь;

- Каска;

- Защитные очки;

- Рабочие перчатки (рукавицы).

    - Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но, не ограничиваясь следующим:

- Защитная маска для работы с химическими реагентами или со шлифовальным кругом;

- Закрытые защитные очки, защитные маски и термоустойчивые перчатки (краги) для сварочных работ;

- Специальные перчатки и фартуки для работ с химическими реагентами.

    - Все работники Подрядчика должны быть обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

    - Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов.

  - Транспорт Подрядчика.

    - Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ должны быть оборудованы следующим:

- трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться лицами, находящимися в транспортном средстве во время движения, остановки и стоянки транспортного средства;

- Аптечка первой помощи;

- Огнетушитель;

- Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода.

    - Подрядчик должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств.

    - При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Правил дорожного движения.

  - Обучение персонала.

- Прежде чем приступить к работе на рабочей площадке Подрядчик должен выполнить следующие мероприятия:

а)	Весь персонал, прибывающий впервые на рабочую площадку должен получить вводный инструктаж и инструктаж по пожарной безопасности;

б)	Весь персонал должен пройти инструктаж на месте производства работу руководителя Объекта.

- Работники, прибывшие на опасный производственный Объект для работы, должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, поведения и обязанностям по конкретным видам аварийных ситуаций, другим вопросам, входящим в объем инструктажа.

- Все работники Подрядчика, в том числе их руководители, должны быть обучены в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, оказанию доврачебной помощи и пройти проверку знаний.

- Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика сведения об обучении, стажировке и проверке знаний в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности. Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на рабочей Площадке) соответствующие удостоверения.

- Организация и порядок обучения, проведения инструктажей, проверки знаний и допуска работников к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов.

- К работам на опасных производственных объектах допускаются работники после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определенному виду работ.

- Стажировка осуществляется по программам, разработанным для каждой должности и рабочего места и утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть не менее 2смен.

- Работники должны владеть приемами оказания доврачебной помощи

пострадавшим при несчастных случаях.

- К руководству работами по строительству, ремонту технологического оборудования и прочих работ на объектах Заказчика допускаются лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

- Работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий, должны пройти обучение и получить соответствующую классификацию по видам выполняемых работ, а также, иметь допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям.

- Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения.

  - Допуск и отстранение от проведения работ.

- Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников, появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

- Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства работ работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

- В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работники) Подрядчика не допускается на рабочее место.

- Фиксация факта появления работника на Объектах производства работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- актами, подписанными уполномоченными представителями сторон договора;

- письменными объяснениями виновного работника Подрядчика.

  - Требования к оборудованию.

- В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ.

- Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего законодательства РФ.

- Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

- Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

- При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками). Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

- При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

- Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования.

- Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования по ОТ, ПБ и ООС.

- Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

- Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

- Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

  - Требования к профессиональной пригодности персонала по состоянию здоровья.

8.1. Все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.

  - Состояние мест проведения работ.

9.1. Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.

9.2. По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

  - Обязательства Подрядчика охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

- В ходе выполнения работ на территории Заказчика по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, по пожарной безопасности здания (Объекта), в (на) котором выполняются работы.

- Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальной одежды, обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения работ по данному договору.

- Обеспечить в зависимости от выполняемой работы наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы.

- Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора.

- Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему договору, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и требованиями нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды.

- При выполнении работ по настоящему договору осуществлять производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды.

- Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по ОТ, ПБ и ООС выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.

- Уплачивать штраф за несоблюдение требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и специальной одеждой, а также в части применения спецодежды, спецобуви, других СИЗ и иных требований по ОТ, ПБ и ООС - 5 000,00 рублей (пять тысяч рублей) за каждый выявленный случай.

- Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика требований Правил и инструкций промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, и требований внутренних документов Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, за допуск к производству работ необученного согласно требованиям Заказчика персонала - 10 000,00 рублей (десять тысяч рублей) за каждый выявленный случай.

- Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе производства работ государственными органами надзора и работниками Заказчика.

- Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствие с «Правилами безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов РФ.

- В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Приложении. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

- Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

- В случае обнаружения на Объектах производства работ работников Подрядчика в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000,00 рублей (триста тысяч рублей) за каждый выявленный факт.

- В случае повреждения линии электропередачи (наземной, подземной, кабельной эстакады и пр.) Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3-х дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей).

- При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей).

- Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по охране труда, безопасному ведению работ, промышленной и пожарной безопасности или производственной санитарии.

- Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком.

- Необходимые для производства работ внутренние документы Заказчика получены Подрядчиком при подписании договора.

- Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных средств за оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за нарушение правил в области ОТ, ПБ и ООС.

- Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, вышеизложенных требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности являются существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения, указанного в положениях настоящего Приложения к Договору, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

- Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг) производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. Отходы в виде металлолома (отработанные компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.) должны быть переданы Заказчику на специально отведенные площадки для организации их утилизации или иного использования силами Заказчика. В случае загрязнения отходами лицензионных участков (территории) Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) и восстанавливает загрязненную территорию за свой счет, либо возмещает убытки, вызванные загрязнением.

Подрядчик осуществляет обязательства плательщика в соответствии с законом РФ об охране окружающей среды.

«Заказчик»	«Подрядчик»

________________________			______________________

Приложение №

к договору №

от « ___» 	20__ г.

Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования

(далее - Порядок)

  - Общие положения.

      - По каждому факту возникновения аварии на Объекте Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования проводится техническое расследование.

      - Под аварией понимаются технологические нарушения на Объекте Заказчика, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) Объекта Заказчика, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы Объекта Заказчика, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

      - Техническое расследование имеет целью установить с максимально возможной достоверностью причины и обстоятельства аварии, наметить меры по устранению их последствий и восстановлению работоспособности Объекта, определить убытки Заказчика.

      - Техническое расследование аварии производится специально созданной комиссией Заказчика при участии полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц.

  - Порядок информирования об аварии на Объекте.

    - Первичная информация об аварии (дата, время, место, Объект Заказчика и иная информация, известная на момент фиксации) должна быть немедленно и полностью зафиксирована Заказчиком.

    - Зафиксировав первичную информацию, Заказчик должен уведомить об аварии Подрядчика посредством телефонной/факсимильной связи или по электронной почте (с последующим направлением уведомления посредством почтовой связи) с получением от Подрядчика подтверждения о получении данной информации посредством факсимильной связи или по электронной почте (с последующим направлением уведомления посредством почтовой связи).

    - Уведомление об аварии должно содержать следующую информацию:

- фамилию, должность и номер телефона лица, уведомляющего об аварии;

- местонахождение Объекта, на котором произошла авария;

- дату и время обнаружения аварии;

- дату, время и место проведения технического расследования;

- все известные факты, относящиеся к обстоятельствам аварии.

  - Порядок расследования аварии, оформление материалов технического расследования.

    - Комиссия Заказчика при участии полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц приступает к техническому расследованию аварии немедленно (в дату и время, указанные в уведомлении (п. 2.3. настоящего Порядка)).

    - До прибытия полномочного представителя Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иных лиц и начала технического расследования работники Заказчика сохраняют обстановку аварии без изменения, за исключением случаев, когда необходимо принять разумные меры для уменьшения размера убытков Заказчика.

    - При необходимости срочного выполнения ремонтно-восстановительных работ Заказчиком обеспечивается фиксация (фотографирование, эскизирование, составление схем и др.) обстановки и сохранность всех частей разрушившихся и поврежденных элементов оборудования.

    - Результатом технического расследования является Акт о техническом расследовании аварии (далее - Акт расследования), составленный по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846, в котором указываются причины и обстоятельства аварии, предварительный размер причиненного убытка (в случае, если он может быть определен на дату составления Акта расследования) и т.д.

    - Акт расследования должен быть подписан членами комиссии Заказчика, а также полномочным представителем Подрядчика, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иными лицами. Лицо, несогласное с содержанием Акта расследования, обязано подписать его с изложением особого мнения, прилагаемого к Акту расследования.

    - В случае несогласия Подрядчика с содержанием Акта расследования, к расследованию привлекается предложенная Заказчиком экспертная организация из  нижеприведенного перечня согласованных Сторонами экспертных организаций.

В случае если экспертной организацией будет установлено, что авария произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика расходы по привлечению экспертной организации несет Подрядчик; в случае если экспертной организацией будет установлено, что авария произошла по вине Заказчика расходы по привлечению экспертной организации несет Заказчик; в противном случае расходы по привлечению экспертной организации Стороны несут пополам в равном размере.

    - В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика к месту проведения технического расследования в установленное время, при условии его уведомления в соответствии с п. 2.2. настоящего Порядка, расследование производится комиссией Заказчика в отсутствие представителя Подрядчика о чем делается пометка в Акте расследования, при этом Подрядчик полностью принимает содержание Акта расследования.

    - На основании результатов технического расследования Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки должны быть разработаны и представлены Заказчику рекомендации по предупреждению возможности возникновения подобных аварий в дальнейшем.

Заказчик	Подрядчик

______________________	_________________________

Перечень экспертных организаций

| №п/п | Наименование экспертной организации, ИНН |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Заказчик	Подрядчик

________________________	________________________

# Образцы форм документов, включаемых в Заявку

  - Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подачи оферты

начало формы

Бланк Участника

«_____»_______________2012 года

№________________________

1. Изучив Извещение о проведении открытого Запроса предложений № _____-ОЗП/12, опубликованное на интернет-сайте ОАО «Мосэнерго», и Документацию о Запросе предложений (далее – Документация), включая все полученные изменения, поправки и разъяснения, и полностью безоговорочно принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, включая установленный в Документации порядок обжалования,

__________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: _______________________________________________________,

(почтовый адрес Участника)

предлагает заключить договор на выполнение ________________________________________ (указывается наименование предмета договора) на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие в Запросе предложений (далее – Заявка), включающей в себя настоящее письмо о подаче оферты и приложения к нему.

Цена Заявки, рассчитанная в соответствии с требованиями Документации, составляет:

________________________________________________________________________

(общая сумма Заявки цифрами и прописью, рублей, без учета НДС)

без учета НДС по основному предложению, подтверждаемому прилагаемым Коммерческим предложением, которое является неотъемлемой частью Заявки.

2. Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует с «____»________________2012 года до «____»_________________2012 года.

3. ______________(Наименование Участника) обязуется, в случае принятия Заявки, выполнить работы (оказать услуги) в соответствии с Графиком выполнения работ (оказания услуг) и в соответствии с требованиями Документации. При этом мы согласны, что платежи будут осуществляться в соответствии с порядком платежей, приведенным в Документации.

4. Мы признаем, что Вы не обязаны принять нашу Заявку, полученную Вами, не обязаны мотивировать выбор победителя Запроса предложений перед Участниками, и не несете имущественной или иной юридической ответственности перед нами при объявлении Запроса предложений несостоявшимся, а также Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

5. Мы обязуемся подписать договор в течение 5 рабочих дней с даты публикации на интернет-сайте Общества уведомления о результатах Запроса предложений на условиях, изложенных в Документации.

6. Настоящая Заявка дополняется следующими неотъемлемыми приложениями:

1) Опись документов (Форма 2) на ___ л.

2) Декларация соответствия участника размещения заказа (Форма 3) на ___ л.

3) Надежность Участника (Форма 4) на ___ л.

4) Техническое предложение (Форма 5) на ___ л.

5) Коммерческое предложение (Форма 6) на ___ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник должен указать цену договора цифрами и словами, в рублях, без учета НДС, в соответствии с Коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»

      - Участник должен указать срок действия Заявки согласно требованиям Раздела 4 Документации.

      - В случае наличия альтернативных предложений, в форму (после пункта 1) добавляются абзацы:

Основное предложение сопровождается ____ (указать число) альтернативными предложениями по отдельным техническим, коммерческим, организационным аспектам (элементам) основного предложения (указать конкретно каким). При этом:

- альтернативное предложение №1, суть которого изложена в п.п.______ на страницах _____ Заявки (увеличивает/уменьшает – нужное указать) итоговую цену Заявки по основному предложению на ____ (____)_________________ (цифрами и прописью, валюта) и составляет _______________ (__________________________ (цифрами и прописью, валюта), без учета НДС;

- альтернативное предложение №2, суть которого изложена в п.п.______ на страницах _____ Заявки (увеличивает/уменьшает – нужное указать) итоговую цену Заявки по основному предложению на ____ (____)_________________ (цифрами и прописью, валюта) и составляет _______________ (__________________________ (цифрами и прописью, валюта), без учета НДС;

- … и т.д.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Документации.

      - Если Заявка подается коллективным участником, в письме указывается состав всех партнеров коллективного участника с указанием адресов и выделяется лидер. Заявка подается от имени лидера коллективного участника.

- Кроме того, к письму о подаче оферты дополнительно прилагается соглашение о создании коллективного участника.

  - Опись документов (форма 2)

    - Форма предоставления Описи документов

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

| №№ п/п | Наименование документа | № страницы в Заявке |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| и т.д. |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Декларация соответствия участника размещения заказа (Форма 3)

    - Форма декларации

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

Декларация соответствия 
участника размещения заказа

Настоящим подтверждаем, что _______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе предложений:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных); [убрать, если такое требование не предъявляется]

- отсутствие сведений об Участниках и их субподрядчиках (соисполнителях) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

_________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная декларация.

      - Форма должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями Документации.

  - Надежность Участника (форма 4)

    - Форма представления надежности Участника

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

ФОРМА 4

Квалификационные документы 
(Надежность Участника)

Наименование и адрес Участника _________________________

- Анкета Участника

- Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением необходимых документов

- Информация о субподрядчике (соисполнителе)

- Справка о кадровых ресурсах

- Сведения об участии в судебных разбирательствах Участника

- Специальный опыт Участника

- Справка о наличии оборудования, необходимого для выполнения работ (оказания услуг)

- Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика

- Приложения к Форме 4 (перечень документов)

1. Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, долю в % уставном капитале) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП Участника |  |
|  | ОКПО Участника |  |
|  | ОКВЭД Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица за участие в Запросе предложений Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

| 2. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением необходимых документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД основной | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № договора | Дата | Предмет договора | Цена (млн.руб) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 4. Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала; для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала согласно учредительных документам организации по состоянию на дату представления настоящей информации; для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату представления настоящей информации. В случае если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английским таковым не является; организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции). Участник в обязательном порядке подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор\решение учредителей о создании общества; Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей; Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц; Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций, договор доверительного управления, свидетельство о праве на наследство и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

3. Информация о субподрядчике (соисполнителе)

| Наименование субподрядчика/ соисполнителя | Юридический и почтовый адреса, контактная информация | Краткое описание выполняемых работ (оказываемых услуг) | Согласованный объем субдоговора, (% от цены договора) |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

4. Справка о кадровых ресурсах.

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (учебное заведение, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Инженерно-технические специалисты (планируемые для исполнения договора) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (планируемый для исполнения договора) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Общий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая | в т.ч. работающие в течение последних 3 лет |
| Руководящий персонал |  |  |
| Инженерно-технический персонал |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

5. Сведения об участии в судебных разбирательствах Участника

| Год | Другие участники разбирательства | Предмет спора | Цена иска | Завершен ли процесс, в чью пользу принято решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6. Специальный опыт Участника

| № п/п |  | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения, фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) |  |  | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, тыс.руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за ______ год |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

7. Справка о наличии оборудования, необходимого для выполнения работ (оказания услуг)

| Наимено-вание | Изготови-тель, марка | Коли-чество, шт. | Год вы-пуска | Мощность (производи-тельность) | Нынешнее состояние (местонахожде-ние и текущие обязательства) | Источник (собственное, взято напрокат и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

8. Форма информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора

Бланк Участника

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей Заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика  а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

- ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

9. Приложения к Форме 4 (перечень документов)

- Для созданного на территории Российской Федерации Участника:

- 1. Заверенные Участником копии учредительных документов и свидетельства о регистрации;

- 2. Список участников общества (для организаций имеющих организационно–правовую форму обществ с ограниченной ответственностью);

- 3. Полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- 4. Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности). Если от имени Участника действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную подписью и печатью Участника либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- 5. Заверенную Участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- 6. Заверенную Участником копию справки об открытии счета в соответствующем банке;

- 7. Референция обслуживающего банка (оригинал или нотариально заверенная копия) – содержащая сведения относительно отсутствия задолженности по платежам, в т.ч. по исполнению налоговых обязательств, сведения об отсутствии ареста по счетам и предоставляется краткая характеристика Участника с точки зрения обслуживающего банка;

- 8. Заверенную Участником копию карточки с образцами подписей и оттиском печати;

- 9. Копии бухгалтерской отчетности за  истекший расчетный год и за последний отчетный период текущего года: бухгалтерский баланс (форма № 1) с пояснительной запиской, отчет о прибылях и убытках (форма № 2); для бюджетных учреждений: баланс (код формы по ОКУД 0503130), отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121);

- 10. Копии документа установленной формы, подтверждающего применение упрощенной системы налогообложения, налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за последний истекший налоговый период, если поставщиком применяется упрощенная система налогообложения;

- 11. Выписку из государственного реестра саморегулируемых организаций и документы, подтверждающие членство поставщика в саморегулируемой организации, если осуществляемая профессиональная (предпринимательская) деятельность является предметом саморегулирования (Свидетельство СРО о допуске к строительным работам в том числе о допуске на особо опасные объекты, к которым относится ТЭС);

- 12. Заверенную Участником копию лицензии, если деятельность, составляющая предмет договора, подлежит лицензированию;

- 13. Оригиналы писем субподрядчиков (соисполнителей) Организатору, в которых указывается, что субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что Участник предлагает его в качестве субподрядчика (соисполнителя) и в случае признания Заявки Участника наилучшей он готов обеспечить выполнение всех работ (услуг) в указанных в Заявке объемах, условия будущего договора между Участником и субподрядчиком (соисполнителем) согласованы, в т.ч. объемы и сроки изготовления и поставки продукции;

- 14. Документы субподрядчиков (соисполнителей) (доля участия которых равна или превышает 10% от цены договора): копии бухгалтерских балансов за последний отчетный период на дату подачи Заявки, Устав в действующих редакции, Свидетельства о внесении записи в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц, Свидетельство о присвоении ИНН, коды Госкомстата, копии необходимых действующих лицензий, копии необходимых свидетельств СРО о допуске к строительным работам, разрешений и сертификатов;

- 15. Отзывы заказчиков о ранее выполненных аналогичных договорах (5-7 отзывов);

- 16. Документы коллективного участника (если коллективный участник);

- 17. Если это предусмотрено Техническим заданием и предметом договора: документы, подтверждающие квалификацию Участника и субподрядчиков (соисполнителей), привлекаемых Участником для исполнения договора;

- 18. Если это предусмотрено Техническим заданием и предметом договора: копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с ним установлены требования к таким товарам, работам (сертификаты, свидетельства, паспорта и т.д.).

- Кроме того, для иностранного поставщика дополнительно:

- 19. Легализованные (имеющие апостиль) копии учредительных документов и документов о регистрации с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

- 20. Копию консолидированной финансовой отчетности за два последних отчетных периода, в случае если такая отчетность составляется;

- 21. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

- Кроме того, для филиала иностранного поставщика, созданного на территории Российской Федерации дополнительно:

- 22. Нотариально удостоверенные копии Положения о филиале и свидетельства об аккредитации.

конец формы

  - Техническое предложение (форма 5)

    - Форма представления технического предложения

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

ФОРМА 5

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника _________________________

- Предложение по техническим характеристикам

- График выполнения работ (оказания услуг)

- Гарантийные сроки

1. Предложение по техническим характеристикам

Привести перечень характеристик в соответствие с техническим заданием (Раздел 6), проектом договора (Раздел 5), например:

Описание предлагаемых оборудования, работ, услуг, материалов, изделий, деталей и конструкций в т.ч. завод-изготовитель оборудования:

Описание принятой технологии выполнения работ, схемы организации площадки производства работ, порядок и сроки разработки ППР:

Система управления качеством работ:

Мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ:

Мероприятия по охране от повреждений существующих зданий, сооружений и систем и обеспечение безопасности и охраны здоровья при выполнении работ:

Предложения по монтажу и наладке товара:__________________________________________

Предложения по обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание оборудования:___

Описание сути альтернативных предложений (при необходимости):

и т.д.___________________________________________________________________________

2. График выполнения работ (оказания услуг)

| №п.п | Наименование | Объем (т) | Сроки начала и окончания работ (услуг), месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|  | Поставка Оборудования, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шефмонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение персонала Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение Работ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Гарантийные сроки

| Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- |
| Гарантийные сроки в соответствии с условиями проекта договора |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Коммерческое предложение (форма 6)

    - Форма представления коммерческого предложения

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_________20__ г. №__________

ФОРМА 6

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника _________________________

- Коммерческое предложение

- Условия оплаты

1. Коммерческое предложение

| №№ п/п | Наименование затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, тыс. руб. |  | Цена общая, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование производителя оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страна происхождения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование, необходимое для выполнения работ (оказания услуг) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | - ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | - Эксплуатационные документы, Технические условия и Техническая документация |  | компл. | 5 |  |  |  |  |
| 1.7 | - Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП) и расходные материалы для эксплуатации в течение гарантийного срока |  | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | - Специальный инструмент, приспособления и расходные материалы, необходимые для монтажа, наладки, испытаний, опробования, обучения, пуска, сдачи, ремонта и технического обслуживания оборудования |  | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | - Упаковка, тара, временная противокоррозионная защита |  | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | Транспортные, погрузочные – разгрузочные работы, страхование и прочие расходы связанные с поставкой и доставкой Оборудования и ЗИП на строительную площадку. |  | - | - |  | - |  |  |
| 1.11 | Таможенные пошлины и сборы выплаченные или подлежащие выплате в России. |  | - | - |  | - |  |  |
| Итого оборудование |  |  | - | - |  | - |  |  |
| 2. Сопутствующие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача исходных данных для проектирования |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Проведение на заводе-изготовителе необходимых испытаний |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Обучение персонала Заказчика на заводе-изготовителе и/или в учебном центре: эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, а также участие представителей Заказчика в приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Демонтаж, монтаж и наладка (предмонтажная ревизия, выполнение надзора и оказание содействия в осуществлении монтажа, наладки, испытаний, опробования, пуска и сдачи в гарантийную эксплуатацию) |  | - | - | - |  |  |  |
|  | Организация обслуживания в течение гарантийного срока эксплуатации и контрольные испытания |  | - | - | - |  |  |  |
| Итого сопутствующие затраты |  |  | - | - | - |  |  |  |
| Всего оборудование: |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 3. Работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплекс работ (услуг) в т.ч.: | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.2. |  | СМР | - | - | - |  |  |  |
| 3.1.3. |  | ПНР | - | - | - |  |  |  |
| 3.2. |  | Прочие работы и затраты | - | - | - |  |  |  |
| 3.3. |  | Гарантийное обслуживание. | - | - | - |  |  |  |
| 3.4. |  | Дополнительные работы и услуги, предлагаемые Участником | - | - | - |  |  |  |
| Итого работы в базовых ценах _____г. (ОБЯЗАТЕЛЬНО указать сметно-нормативную базу) в т.ч. материалы. |  |  | - | - | - |  |  |  |
| Индекс пересчета из базовых цен _____г. в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС: |  |  | - | - | - |  |  |  |

ДАННАЯ ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ (РАЗДЕЛ 6).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОГО РАСЧЕТА РАБОТ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ (РАЗДЕЛ 6).

2. Условия оплаты

| Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- |
| Условия оплаты в соответствии с условиями проекта договора |  |

Примечания:

1. Подтверждаем, что все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, которые в соответствии с Документацией должны оплачиваться подрядчиком (исполнителем) при выполнении договора, включены в цену Заявки.

2. Участник информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне Участником не указаны цены – работы (услуги) должны выполняться (оказываться). Эти позиции не будут оплачиваться Заказчиком после выполнения работ (оказания услуг), а будут покрываться за счет цены Заявки.

3. В случае расхождения между ценой за единицу, умноженной на количество единиц, и итоговой ценой преимущество имеет цена единицы продукции, умноженная на количество единиц.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

# Техническая часть