**Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **о подключении теплопотребляющих установок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к инженерным сетям \_\_\_\_\_\_\_ - филиала ПАО «Мосэнерго»**

г. Москва « \_\_» 20 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , именуемое в дальнейшем **«Заявитель»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с одной стороны, и

**Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ПАО «Мосэнерго»)**,именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые **«Стороны»,** заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить подключение, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке теплопотребляющих установок Заявителя к подключению и оплатить услуги по подключению.
2. Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Срок подключения Объекта: не более 3 (Трех) лет с даты заключения Сторонами настоящего Договора.
4. После осуществления подключения Исполнитель и Заявитель подписывают акт о подключении объекта и акт разграничения балансовой принадлежности.
5. Заявитель обязан оборудовать подключаемый Объект приборами учета тепловой энергии и теплоносителя.
6. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению Объекта к системе теплоснабжения и обязательства Сторон по их выполнению, размер и виды тепловой нагрузки подключаемого Объекта, местоположение точек подключения и условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к системе теплоснабжения определяется в Условиях подключения (далее – УП), Приложение №1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
7. После выполнения Заявителем УП Исполнитель выдает разрешение на осуществление Заявителем подключения Объекта к системе теплоснабжения.
8. Стороны исполняют обязательства по выполнению мероприятий по подключению Объекта к системе теплоснабжения в пределах границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, определенной в соответствии разделами УП.

**2. Права и обязанности Сторон**

2.1. **Исполнитель обязан:**

2.1.1. проверить выполнение Заявителем УП и установить пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах в установленный Договором и УП срок со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности;

2.1.2. осуществить не позднее установленного Договором срока (но не ранее подписания акта о готовности) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта;

2.1.3. принять либо отказать в принятии предложения Заявителя о внесении изменений в Договор в течение 30 (тридцати) дней с даты получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

2.2. **Исполнитель вправе:**

2.2.1. участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения;

2.2.2. изменить дату подключения Объекта на более позднюю в случае, если Заявитель не предоставил в установленные Договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии и опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

2.2.3. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению.

**2.3. Заявитель обязан:**

2.3.1. выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению;

2.3.2. представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений в течение 10 (Десяти) рабочих дней, разработанную в соответствиями с УП, выданными Исполнителем. Отступления от УП, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем;

2.3.3. направить Исполнителю предложение о внесении изменений в Договор в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре о подключении нагрузки в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты таких изменений;

2.3.4. обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения УП и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

2.3.5. внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены разделом 3 Договора.

**2.4. Заявитель вправе:**

2.4.1. направить письменное обращение Исполнителю в случае если в процессе строительства (реконструкции) Оъекта превышен срок действия УП с целью продления указанного срока. Согласование отступления от УП, а также продление срока действия УП осуществляется Исполнителем в течение 15 дней с даты получения обращения Заявителя.

2.4.2. получить информацию о ходе выполнения предусмотренных Договором мероприятий по созданию (реконструкции) тепловых сетей.

**3. Плата за подключение Объекта и порядок ее внесения**

3.1. Стороны установили следующий порядок определения размера платы за подключение по настоящему Договору:

3.1.1. В целях установления размера платы за технологическое присоединение в индивидуальном порядке (в соответствии с п. 28 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением РФ от 5 июля 2018 г. N 787), Исполнитель обращается в уполномоченный государственный орган в области регулирования тарифов;

3.1.2. Уполномоченный государственный орган в области регулирования тарифов в установленном порядке принимает постановление, которым устанавливается размер платы за технологическое подключение в рамках настоящего Договора;

3.1.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов постановления, утверждающего плату за технологическое подключение, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, с указанием размера платы за Услуги, как она определена в постановлении уполномоченного государственного органа в области регулирования тарифов и, при необходимости, определяют порядок взаиморасчетов, которые должны быть осуществлены между ними в период до даты составления акта об осуществлении технологического подключения.

**4. Ответственность Сторон и условия расторжения Договора**

4.1. В случае нарушения одной из Сторон настоящего Договора срока осуществления мероприятий по подключению, виновная Сторона обязана уплатить другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за подключению по Договору за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заявителем сроков осуществления платежей по Договору, предусмотренных п. 3.1. Договора, Заявитель обязуется уплатить Исполнителю в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, и суммы соответствующего платежа по Договору, срок перечисления которого нарушен, за каждый день просрочки за период с даты наступления просрочки до фактической даты выполнения просроченного обязательства по осуществлению платежа.

4.3. В случае нарушения Исполнителем срока осуществления мероприятий по подключению, указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, Заявитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

4.4. Заявитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При намерении в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора Заявитель обязан не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора письменно уведомить Исполнителя о своем намерении.

4.5. За нарушение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Порядок разрешения споров**

1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, подлежат разрешению путем переговоров.
2. Споры, не разрешенные Сторонами в процессе переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

**6. Действие Договора и заключительные положения**

1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.
3. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, но одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1: Условия подключения.

**7. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:****ПАО «Мосэнерго»**119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3 ИНН 7705035012КПП 997650001р/с № 40702810250010004712 в Центральном филиале АО «АБ «РОССИЯ» БИК 044525220 к/с 30101810145250000220 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.П. | **Заявитель:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**М.П. |

 Приложение № 1

 к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Условия подключения**

**теплопотребляющих установок ­­­­­­­­ \_**

**к инженерным сетям – филиала ОАО «Мосэнерго»**

 на \_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) листах

**Исполнитель: Заявитель:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**